附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**团结村亮化项目（乌财农（2022）67号）**

实施单位（公章）：**米东区古牧地镇政府**

主管部门（公章）：**米东区古牧地镇政府**

项目负责人（签章）：**韦疆臣**

填报时间：**2024年05月22日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**一、基本情况  
（一）项目概况  
1. 项目背景、主要内容及实施情况  
（1）该项目实施背景：根据米发改项目〔2023〕48号和乌财农〔2022〕67号文件，该项目的实施可有效的改善农村环境面貌，丰富村民精神文化活动质量，提高村民生活幸福指数，进一步推进生态宜居美丽乡村建设。  
（2）项目2023年的主要实施内容：该项目位于古牧地镇皇渠沿村，主要对文化活动基础设施进行升级改造，包括：一是篮球场亮化，篮球场四周围挡进行维护，围挡用大理石贴面，更换跑场地面橡胶垫。二是村文化中心升级，墙面、屋顶亮化，同时增加部分活动设备（按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等）。  
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况为已全面完成团结村文化活动中心和篮球场的升级改造，一是已完成篮球场的亮化工程，对篮球场四周围挡进行了维护，围挡已用大理石贴面，并更换跑场地面橡胶垫，现已正常投入使用；二是已完成村文化中心的升级工程，墙面、屋顶全部亮化，同时还增加部分活动设备，包括按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等，现已正常开展村民的文化活动。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：经乌财农〔2022〕67号文件批准，项目系2023年中央财政农村综合改革转移支付资金，共安排预算53万元，于2023年初部门预算批复项目。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：53万元；②预算投入安排53万元，全部用于团结村文化活动中心和篮球场的亮化升级改造工程，实际资金投入29.11万元，因财政资金紧张，未能足额拨付；③预算执行率：54.92%。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为当年一次性项目。  
该项目总体绩效目标：完善了农村公共文化基础设施，为农民提供了有效的科技、教育、文化等方面的服务，坚持以社会主义核心价值观为引领发展乡村文化事业，以农村群众喜闻乐见的方式，高质量筹办镇村组织的体育、文艺等活动，有利于培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，不断改善和提升农民群众精神风貌，乡风文明全力改善，在村容村貌整治，基础设施建设、精神文明建设和民主法制建设上取得新成绩，为新农村建设起到模范带头作用。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**二、绩效评价工作开展情况  
（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价完整性  
首先，团结村亮化的项目目标、范围和要求，能够通过绩效评价指标体系完整地体现，数量指标体现团结村文化活动中心中心和篮球场的亮化工程的范围，质量指标体现团结村亮化的工程质量，时效指标体现工程款拨付及时体现项目项目进度情况，经济成本指标体现预算控制的情况，保证项目在预算内运行，效益指标从社会效益体现项目对村组织的作用，生态效益体现项目对村人居环境的作用，满意度指标体现村民对团结村文化活动中心中心和篮球场升级改造的态度。  
其次，团结村文化活动中心中心和篮球场升级改造工程项目，在项目申报时期，做了可行性研究报告，有具体的实施方案，召开村民代表会议讨论并表决，获得高票通过。在项目的实施过程中，注重发挥村“两委”的牵头作用，发挥理事会对项目建设的监督作用，切实提高建设的质量和水平，严格资金管理，强化约束机制。  
最后，在项目竣工后，开展了工程质量验收，镇党委和村两委，也进行了实地查勘，团结村文化活动中心中心和篮球场改造升级确实已完全按照实施方案竣工，已完成篮球场的亮化工程，对篮球场四周围挡进行了维护，围挡已用大理石贴面，并更换跑场地面橡胶垫，现已正常投入使用；已完成村文化中心的升级工程，墙面、屋顶全部亮化，同时还增加部分活动设备，包括按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等，现已正常开展村民的文化活动。投入使用后也召集了村民针对团结村文化活动中心中心和篮球场升级改造的满意度情况开展问卷调查，所有绩效评价指标体系中数据的具体来源为立项批复、下达资金的通知、项目实施方案、项目竣工验收报告，支付凭证、原始票据、党委会议纪要、调查问卷，体现了准确性和完整性。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解团结村亮化项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：团结村亮化项目  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：团结村亮化项目，根据米发改项目〔2023〕48号和乌财农〔2022〕67号文件实施，团结村亮化项目主要内容是针对文化活动中心和篮球场进行升级改造。  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年团结村亮化项目进行客观评价，该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的全部工作任务，最终评分结果为：总分为81.5分，绩效评级为“良”。  
该项目完成了篮球场的亮化工程，对篮球场四周围挡进行了维护，围挡已用大理石贴面，并更换跑场地面橡胶垫，现已正常投入使用；完成了村文化中心的升级工程，墙面、屋顶全部亮化，同时还增加部分活动设备，包括按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等，现已正常开展村民的文化活动。完善了农村公共文化基础设施，为农民提供了有效的科技、教育、文化等方面的服务，坚持以社会主义核心价值观为引领发展乡村文化事业，以农村群众喜闻乐见的方式，高质量筹办镇村组织的体育、文艺等活动，有利于培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，不断改善和提升农民群众精神风貌，乡风文明全力改善。团结村针对文化活动中心和篮球场的升级改造，切实改善了村民的文化活动基础设施，满足了村民的文化活动需求，丰富了村民的精神生活，为乡村振兴的文化振兴提供了有力保障。  
项目绩效管理存在的问题原因和建议，一是财务部门和业务部门相分离，二是绩效管理意识薄弱。有关建议，一是探索“业务、财务相融合”的工作模式，二是树立全员绩效管理意识。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1. 评价原则  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。  
  
  
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 支持农村公益建设亮化数量 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  
大理石围挡长度  
产出 产出质量 农村公益事业建设验收合格率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
产出时效 项目完成时限 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  
产出成本 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 预算控制率=[（预算成本-实际成本）/预算成本]×100%。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
预算成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
效益 社会效益指标 提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 项目实施所产生的效益。 是否有效提升项目基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。围绕团结村建设发展的总体要求，以发展农民文化活动为核心，以改善农民文化活动基础设施条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进，力争使该村在乡村振兴的文化振兴上取得新成绩，为新农村建设起到模范带头作用。  
生态效益 改善农村人居环境 是否有效改善和提升农民群众精神风貌、乡风文明。完善了农村公共文化基础设施，为农民提供了有效的科技、教育、文化等方面的服务，坚持以社会主义核心价值观为引领发展乡村文化事业，以农村群众喜闻乐见的方式，高质量筹办镇村组织的体育、文艺等活动，有利于培育文明乡风、良好家风和淳朴民风。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 农民满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 针对团结村篮球场和文化活动中心亮化的项目，面向团结村的村民，开展问卷调查，统计农民满意度。  
  
  
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目（团结村亮化项目）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
·《乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理办法》（乌财预〔2018〕41号）  
·《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知》（乌财农〔2022〕67号）  
·《关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇团结村美丽乡村建设项目立项的批复》（米发改项目〔2023〕48号）**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年团结村亮化项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为81.5分，绩效评级为“良”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 4 2 50%  
预算执行率 4 2 50%  
资金使用合规性 4 4 100%  
组织实施 管理制度健全性 4 4 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 支持农村公益建设亮化数量 5 5 100%  
大理石围挡长度 5 5 100%  
产出质量 农村公益事业建设验收合格率 10 0 0%  
产出时效 项目完成时限 10 10 100%  
产出成本 项目预算控制率 10 5.5 55%  
效益 项目效益 社会效益指标提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 10 10 100%  
生态效益指标改善农村人居环境 5 5 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 农民满意度 5 5 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的全部工作任务，针对团结村文化活动中心和篮球场进行了升级改造，完成了篮球场的亮化工程，对篮球场四周围挡进行了维护，围挡已用大理石贴面，并更换跑场地面橡胶垫，现已正常投入使用；完成了村文化中心的升级工程，墙面、屋顶全部亮化，同时还增加部分活动设备，包括按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等，现已正常开展村民的文化活动。完善了农村公共文化基础设施，为农民提供了有效的科技、教育、文化等方面的服务，坚持以社会主义核心价值观为引领发展乡村文化事业，以农村群众喜闻乐见的方式，高质量筹办镇村组织的体育、文艺等活动，有利于培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，不断改善和提升农民群众精神风貌，乡风文明全力改善。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**四、绩效评价指标分析  
（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、根据各级党委政府美丽乡村建设要求，符合农村改革项目的政策要求，同时，项目与我镇职责范围相符，属于我镇乡村振兴的履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，资金来源是中央专项资金，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益、成本和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，具体有：支持农村公益建设亮化数量、大理石围挡长度、农村公益事业建设验收合格率、项目完成时限、项目预算控制率、提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力、改善农村人居环境、农民满意度，可通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，在项目实施方案和立项批复中均能体现数量指标，竣工质量验收意见体现质量指标和时效指标，镇党委会议纪要和支付凭证体现成本指标，开展的满意度调查问卷体现效益指标和满意度指标，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：根据该项目的可行性研究报告，实地勘察，确认项目改造的长度、面积、基础设施、亮化以及文化活动设备，经过科学论证，预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算依据合理充分，按照标准编制，预算确定的项目投资和资金量与工作任务相匹配，合理预算了工程造价，并申请了中央财政农村综合改革的专项资金。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性： 该项目预算资金分配有测算依据，与团结村文化中心和篮球场改造升级的实际情况相适应，项目预算资金分配的科学合理，确保项目的每项内容都能够顺利完成。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16分。  
1. 资金管理  
资金到位率：该项目资金来源为2023年中央财政农村综合改革转移支付资金，资金在2023年8月到位，支付工程款27.55万元到新疆东凯上和建设投资有限公司，支付设计费1.26万元到四川省兴发规划建筑设计有限公司公司新疆分公司，支付监理费用0.3万元到新疆振华安泰工程项目管理有限公司，共计29.11万元。因财政资金紧张，未能足额拨付，故资金到位率指标得分2分。  
预算执行率：2023年8月到位，支付工程款27.55万元到新疆东凯上和建设投资有限公司，支付设计费1.26万元到四川省兴发规划建筑设计有限公司公司新疆分公司，支付监理费用0.3万元到新疆振华安泰工程项目管理有限公司，共计29.11万元。因财政资金紧张，未能足额拨付，故预算执行率得分为2分。  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合《乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理办法》的规定和《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》的项目主要内容的要求。同时，资金的拨付有规范的审批程序，需要我镇召开党委会议研究决定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为4分。  
综上，该指标满分12分，得分8分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：我镇制定的《古牧地镇收支流程管理流程图》、《古牧地镇绩效评价流程图》、《古牧地镇资金支付程序等》，以及《乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理办法》的管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为4分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，我镇严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将立项批复、资金使用通知、验收报告、工程合同、会议纪要和会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分35.5分。  
1. 产出数量  
数量指标“支持农村公益建设亮化数量”的目标值是1个，2023年度我单位实际完成1个。  
数量指标“大理石围挡长度”的目标值是400米，2023年度我单位实际完成400米。  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。  
2. 产出质量  
农村公益事业建设验收合格率：农村公益事业建设验收合格率为0%。该项目已完工，还处在验收阶段，没有验收结果，故验收合格率得分为0分。  
3. 产出时效  
项目完成时限：要求项目在12个月之内完成，该项目按时完成，故项目完成时限得分为10分  
4. 产出成本  
项目预算控制率：本项目实际支出29.11万元，无超支情况，项目资金全部完成，因财政资金紧张，未能足额拨付，得分为5.5分。  
综上，该部分指标满分40分，得分25.5分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力”，指标值：有效提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施围绕团结村建设发展的总体要求，以发展农民文化活动为核心，以改善农民文化活动基础设施条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进，力争使该村在乡村振兴的文化振兴上取得新成绩，为新农村建设起到模范带头作用，有效提升项目基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。  
生态效益指标：评价指标“改善农村人居环境”，指标值：有效改善，实际完成值：达成年度指标。完善了农村公共文化基础设施，为农民提供了有效的科技、教育、文化等方面的服务，坚持以社会主义核心价值观为引领发展乡村文化事业，以农村群众喜闻乐见的方式，高质量筹办镇村组织的体育、文艺等活动，有利于培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，有效改善和提升农民群众精神风貌和乡风文明。  
综上，该指标满分15分，得分15分。**

**2. 满意度指标完成情况分析  
（1）满意度指标  
群众满意度：评价指标“农民满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：96%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为100个样本，有效调查问卷87份。其中，统计“文化活动中心和篮球场的改造满意”的平均值为96%。故满意度指标得分为10分。  
综上，该指标满分5分，得分5分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  
（一）主要经验及做法  
团结村亮化项目立足于乡村振兴工作，党的十九大提出实施乡村振兴战略，作为国家战略，推进乡村振兴是一个庞大的系统工程，而文化振兴是很重要的一个支撑系，乡村文化振兴是乡村振兴铸魂工程。新时期下农村文化建设能够有效地满足广大农村群众的精神文化需求，提高广大农村群众的精神文化境界，促进社会的和谐稳定的发展。建设乡村文化设施，应当建设和完善乡村文化中心、图书馆、文化站、博物馆等基础设施，提供群众文化娱乐和学习的场所。通过提供书籍、报纸、音像制品、互联网等多种文化资源，满足农民的文化需求，丰富乡村居民的精神生活。开展文化活动和演出，应当加强乡村文化活动的组织和开展，如文艺演出、影视放映、展览等。通过举办文化节、艺术展等活动，激发乡村居民的文化创造力和审美需求。同时，也要鼓励乡村居民积极参与文艺、体育等方面的活动，促进文化生活的多样化和活跃化。团结村针对文化活动中心和篮球场的升级改造，切实改善了村民的文化活动基础设施，满足了村民的文化活动需求，丰富了村民的精神生活，为乡村振兴的文化振兴提供了有力保障。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.财务部门和业务部门相分离  
绩效评价的归口管理部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。比如绩效指标中含有部分生产运营指标，由于专业知识有限，财务人员难以深入分析生产运营中存在的问题和不足，无法充分挖掘指标变动背后深层次的原因，不能形成明确的评价结论。  
2.绩效管理意识薄弱  
绩效管理理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略财政资金的具体使用效果。绩效管理的广度和深度不足，绩效评价工作流于形式。**

**六、有关建议**

**六、有关建议  
绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。  
1.探索“业务、财务相融合”的工作模式  
预算单位应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。  
2.树立全员绩效管理意识  
各预算单位是具体实施预算绩效管理的责任主体，单位主要负责人应提高思想认识，加强组织领导，统一部署，成立绩效评价工作领导小组，倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。**

**七、其他需要说明的问题**

**七、其他需要说明的问题  
（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**