附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费

实施单位（公章）：米东区宣传部机关

主管部门（公章）：米东区宣传部机关

项目负责人（签章）：段蓉萍

填报时间：2023年05月23日

一、基本情况

（一）项目概况

根据乌财科教[2021]118号文件《关于提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》，分配米东区宣传部2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费6万元，该项目资金主要用于2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作。此项目主要维护文化市场的健康和繁荣，荡涤文化污浊，保障基本文化权益，维护我区文化安全，完成宣传品制作及督查检查工作。
经乌财科教[2021]118号文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算6万元，属于2022年年中追加预算批复项目，资金到位4.13万元，资金支付4.13万元。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期一年，本项目主要内容为制作2万个"扫黄打非"宣传品(围裙抽纸)、1条宣传音频及5万个"绿书签"护苗宣传品并进行分发宣传，“扫黄打非”是维护意识形态安全的重要抓手，属地管理的责任分配至关重要，本项目的实施切实加大宣传力度，维护文化市场的健康和繁荣，荡涤文化污浊，保障人员基本文化权益，维护我区文化安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”[ 参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，完成制作2万个“扫黄打非”宣传品，5万个“绿书签”护苗宣传折页以及1个宣传音频，本项目的实施切实加大了宣传力度，维护文化市场的健康和繁荣，荡涤文化污浊，保障人员基本文化权益，维护我区文化安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为19分，实际得分19分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合《“十四五”文化发展规划》。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得3分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：本项目完成制作2万个“扫黄打非”宣传品，5万个“绿书签”护苗宣传折页以及1个宣传音频，本项目的实施切实加大了宣传力度，维护文化市场的健康和繁荣，荡涤文化污浊，保障人员基本文化权益，维护我区文化安全。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：根据乌财科教【2021】118号文件《关于提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》，分配米东区宣传部2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费6万元。故项目预算编制具有真实合理的文件依据。故预算编制科学性指标得分3分。

 
资金分配合理性：根据乌财科教【2021】118号文件《关于提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》，分配米东区宣传部2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费6万元。故资金分配合理性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为21分，实际得分21分。
1.资金管理
资金到位率： 2022年6月，米东区宣传部2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费资金到位6万元，项目总预算6万元，资金到位率100%，故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：2022年米东区宣传部2022年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费资金到位6万元，2022年项目总支出4.13万元，预算执行率68.83%，故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为4分。
综上，该指标满分14分，得分14分。
2.组织实施
管理制度健全性：米东区委宣传部已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，米东区委宣传部严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由6个二级指标和10个三级指标构成，权重为60分，实际得分60分。
1.产出数量
数量指标“制作扫黄打非宣传品（围裙和抽纸）”的目标值是≧2万个，依据本项目涉及的验收单，2022年度我单位实际完成2万个，指标完成率100%。故得分为5分
数量指标“录制宣传音频数”的目标值是≧1条，依据此项目涉及的发票，2022年度我单位完成1条，指标完成率100%。故得分为5分
数量指标“制作“绿书签”护苗宣传品数”的目标值是≧5万个，依据本项目涉及的验收单，2022年度我单位完成5万个，指标完成率100%。故得分为5分
2.产出质量
内容合格率：目标值>=95%，依据本项目涉及的验收单，指标实际完成值100%，完成率100%，内容合格率得分为10分。
宣传品质量合格率：：目标值>=95%，依据本项目涉及的验收单，指标实际完成值100%，完成率100%，宣传品质量合格率得分为5分。

3.产出时效
经费支付及时率，目标值是≧95%，依据本项目涉及的支付凭证，指标完成值95%，指标完成率100%。故指标得分为5分。
4.产出成本
宣传品及音频制作费，目标值≦4.45万元，依据本项目涉及的支付凭证，实际完成3万元，指标完成率为100%，故得分为5分
“绿书签”和护苗宣传品费用，目标值≦1.55万元，依据本项目涉及的支付凭证，实际完成1.13万元，指标完成率为100%，故得分为5分

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为5分，实际得分5分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“保障人民基本文化权益”，指标值：有效保障，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施加大了宣传力度保障人民基本文化权益，故该指标得分为5分。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：不适用
综上，该指标满分5分，得分5分。
2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为95%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为95%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为68.83%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为31.17%，偏差原因为：2022年疫情期间，财力紧张导致项目部分资金未能支付。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
项目负责人推进，各项工作责任到人，相互支持、密切配合，保证该项目顺利开展并完成。
（二）存在的问题及原因分析
1.通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论,具体分析总结项标定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排、组织实施、资金使用、项目管理过程等方面存在的不足,以及其可能对项目造成的负面影响，并重点分析项目目标未能实现的原因,为相关建议的提出莫定基础。
1)反映项目执行偏差情况和原因分析,形成纠偏的计划。
2)项目取得的效果和效益情况,将项目取得的实际效果和效益状况与绩效目标对比,考察一致性和可持续性。
3)项目组织实施和项目绩效的实际情况与目标的差异分析,分析项目原定绩效目标的可能性。
4)从经济性,效率性 ,效益性,可持续性等方面对项目进行总体评价。其项目的经济性分析主要反映项目成本（预算）控制情院,项目设计规模的合理性；项目的效率性分析主要反映项目实施（完成）的进度,质量等情况:项目的效益性会主要反映项目资金使用效果的个性指标;项目的可持续性分析主要反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

绩效评价报告应有针对性地对项目存在的不足提出改进措施和建议。建议或对会应和问题原因相对应,理由充分,要有切实可行的改进措施及责任主体,并且明确时间要求。相关建议和对策应当具有较强的可行性,前瞻性及科学性,有利于促进项日实施机构、财政部门及其他政府监督部门提高绩效管理水平。