附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年中央政法纪检监察转移支付资金

实施单位（公章）：米东区纪检委机关

主管部门（公章）：米东区纪检委机关

项目负责人（签章）：王虹

填报时间：2023年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

立项依据：根据乌财行{2022}109号《关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》，设立此项目。 
项目背景：由于监察体制改革，检察院反贪局的相关职能并入纪委监委，加大了纪委监委监督人员的范围，增加了部分反腐职能，随纪委监委反腐力度的不断加大，案件的数量、力度、难度不断增大，产生相关的办案费用和装备费不断增加。
项目内容：根据监察体制改转隶人数以及乡镇（街道）的纪检监察机关数量分配办案经费以及业务装备经费，米东区纪委监委办案经费及业务装备费为38.15万元，14个乡镇（街道）监察办公室办案经费及业务装备费为14万元，合计52.15万元，用于特殊办案设备、“走读式”谈话保障等经费支出。
项目组织架构及分工：该项工作由米东区纪委监委的第一、第二、第三、第四纪检监察室以及14个乡镇（街道）的监察办公室开展相关工作，由财务室落实预算及资金，确保此项经费按时拨付到位。
经乌财行{2022}109号文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算52.15万元，。此项目为2022年中追加预算批复项目，资金全部到位且全部支付完毕，年中没有对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期一年，为总体绩效目标，预计在一年期间，计划支持米东区纪委监委及14个乡镇（街道）监察办公室开展业务工作，帮助和提高纪委监委的办案和装备保障水平，引导和支持基层纪委监委的特殊办案设备、留置看护等经费支出。此项目的实施可严格监督执纪问责，推进正风肃纪反腐，深化监察体制改革。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：2022年中央政法纪检监察转移支付资金 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：2022年中央政法纪检监察转移支付资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（2022年中央政法纪检监察转移支付资金）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年中央政法纪检监察转移支付资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，此项目资金主要用于支持了米东区纪委监委及14个乡镇（街道）监察办公室开展业务工作，帮助和提高了纪委监委的办案和装备保障水平，引导和支持了基层纪委监委的特殊办案设备、留置看护等经费支出，保障了办案的顺利进行，提高了办案效率和水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性： 为了严格监督执纪问责，推进正风肃纪反腐，深化监察体制改革，以零容忍的态度坚决严肃查处惩治腐败，坚决查处不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题相互交织的腐败案件，支持米东区纪委监委及14个乡镇（街道）监察办公室更好的开展业务工作，帮助和提高纪委监委的办案和装备保障水平，引导和支持基层纪委监委的特殊办案设备、留置看护等经费支出，根据监察体制改转隶人数以及乡镇（街道）的纪检监察机关数量分配办案经费以及业务装备经费，支持米东区本级纪委监委一个，基层纪委监委机关14个，支持基层纪委监委查办案件数量50件，立案案件办结率85%，12个月内顺利完成，拨付本级纪检检查机关办案经费及业务装备费为38.15万元，拨付每个乡镇（街道）监察办公室办案经费及业务装备费为1万元，14个基层纪委监委机关，共14万元，合计52.15万元，提升了纪检监察部门经费保障水平，保持了廉洁勤政的氛围。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配，预算收入的预测依据乌财行{2022}109号《关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》测算，本级纪委监委资金的核算方法是：按照检察院转隶人数8人，办案费保障标准每人3.1万元核算，故办案费24.8万元，装备费=办案费/65%*35*,为13.35万元，合计38.15万元；基层纪检监察机关资金的核算办法是：按照每个基层纪检监察机关办案费9.1万元、装备费4.9万元核算，每个基层纪检监察转移支付资金合计1万元，14个基层纪检监察机关共14万元。与年度预算收入完成情况相适应，安排测算支出的方向与实际支出方向一致，故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性：根据乌财行{2022}109号《关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》文件精神，该部分资金总额依据方案测算，本级纪委监委分配资金38.15万元，14个基层纪检监察机关分配14万元，在项目运作后，完全依照方案实施，预算资金分配较合理。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：该项目资金由财政拨付，预算52.15万元，财政拨付资金52.15万元，到位率100%，在2022年6月30日全部到位，按照分配标准，资金部分本级支付，部分直接支付到基层账户，故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：该项目预算52.15万元，实际支付52.15万，分别于2022年7月、2022年9月陆续支付52.15万元，2022年9月3
0日前全部支付完毕，资金部分本级支付，部分直接支付到基层账户，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标“支持基层纪委监委机关数量”的目标值是14个，2022年度我单位实际完成14个，实际完成率100%；故该指标得分为3分。
数量指标“支持基层纪委监委查办案件数量”的目标值是50件，2022年度我单位实际完成50件，实际完成率100%；故该指标得分为3分。
数量指标“支持本级纪检监察机关数量”的目标值是1个，2022年度我单位实际完成1个，实际完成率100%。故该指标得分为4分。
综上，产出数量指标总得分为10分。
2.产出质量
质量指标：质量指标“立案案件办结率”的目标值为≥85%，我单位2022年立案案件办结率为85%，实际完成率100%。故该指标得分为10分。
综上，产出质量得分为10分。
3.产出时效
完成及时性：时效指标“完成时限”的目标值为<=12月，本项目实际完成时限为12月，实际完成率100%。故该指标得分为10分。
综上。产出时效得分为10分。
4.产出成本
成本指标“拨付每个基层纪委监察办经费”的目标值≤1万元，依据本项目涉及的国库集中支付凭证，每个基层纪委监察办经费的实际总成本为1万元，实际完成率100%。故该指标得分为5分。

成本指标“拨付本级纪检监察机关资金”的目标值≤38.15万元，依据本项目涉及的国库集中支付凭证，本级纪委监察办经费的实际总成本为38.15万元，实际完成率100%。
故该指标得分为5分。

综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“提升纪检监察部门经费保障水平”，指标值：有效提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施支持米东区纪委监委及14个乡镇（街道）监察办公室开展业务工作，帮助和提高纪委监委的办案和装备保障水平，引导和支持基层纪委监委的特殊办案设备、留置看护等经费支出，为反腐办案提供了有力的经费保障。故社会效益指标得分为10分。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“保持廉洁勤政的氛围”，指标值：有效保持，实际完成值：达成年度指标。区纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦落实总目标，坚持稳中求进总基调，持续抓重点、攻难点，补短板、强弱项，推动了全区纪检监察工作实现高质量发展，深化以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。聚焦“关键少数”，从严查处“四风”，大力整治形式主义、官僚主义，严肃查处发生在群众身边的不正之风和“小官大贪”，加大典型案件通报曝光力度，保持了米东区风清气正的社会氛围。故可持续影响指标得分为5分。
综上，该指标满分15分，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“办案干部满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥96%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“办案干部满意度”的平均值为96%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.及时认真开展绩效自评工作。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位及时认真开展绩效自评工作。
2.是对绩效评价工作及时总结及时改进。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，及时有效的制定整改措施，不断完善绩效评价工作。
（二）存在的问题及原因分析
1.要进一步加强管理，做好开支计划，细化各类开支。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。