附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年解决特殊疑难信访问题资金

实施单位（公章）：米东区信访局机关

主管部门（公章）：米东区信访局机关

项目负责人（签章）：李明

填报时间：2023年05月18日

一、基本情况

（一）项目概况

根据解决特殊疑难信访问题资金管理使用的通知，2022年米东区解决特殊疑难信访问题资金项目属中央专项资金，用于解决（一）纳入中央和自治区专项工作解决、可由中央财政支持或中央与地方财政共同支持解决的信访问题。（二）其他难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。责任单位按照“三到位一处理”原则，依法依规、科学决策、综合施策，开展特殊疑难信访问题化解，切实把问题化解在基层和当地，推动特殊疑难信访问题 “案结事了”、信访人息诉息访，并巩固化解成果，有效维护信访秩序的持续向好。
2022年米东区使用专项资金共解决特殊疑难信访事项11件，其中，纳入中央和自治区专项工作解决、可由中央财政支持或中央与地方财政共同支持解决的信访问题1件，其他难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题10件。截至2022年底，该项目涉及的信访事项的信访人均已签订息诉息访协议书及息诉息访承诺书，对化解结果表示满意，11件信访事项已全部化解。
经乌财行【2021】165号文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算33.5万元，于2022年年中追加预算批复项目，资金于2022年全部到位并已全部支付。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目年度绩效目标为用于解决（一）纳入中央和自治区专项工作解决、可由中央财政支持或中央与地方财政共同支持解决的信访问题。（二）其他难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：2022年解决特殊疑难信访问题资金项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：2022年解决特殊疑难信访问题资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（2022年解决特殊疑难信访问题资金）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年解决特殊疑难信访问题资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.09分，绩效评级为“优”
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，乌鲁木齐市米东区信访局在此次评价期间内，有序完成设定目标的全部工作任务，按照“谁使用、谁负责”的原则，共使用解决特殊疑难信访问题资金解决疑难复杂信访问题11件，信访人均已收到资金，并签订息诉息访协议书和息诉息访承诺书，信访人对信访问题处理结果表示满意，未出现使用信访资金后重复访的现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，为2022年年中追加批复项目，经乌财行【2021】165号审批，符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：严格按照信访资金使用要求落实“四签字一承诺”，资金拨付及时，依法依规按政策开展特殊疑难信访问题化解，切实推动特殊疑难信访问题“案结事了”、信访人息诉息访，有效维护信访秩序持续向好。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：经责任单位申请，区信联办按照信访资金使用范围初步确定使用资金的信访事项和需要使用的资金数额，报市信联办审批并进行预算编制。故预算编制科学性指标得分3分。（30多万怎么来的）
资金分配合理性：经使用资金单位申请，区信联办研究确定，市、区两级信访联席会议召集人审批，对同一信访问题或同一信访人不能重复使用信访资金的原则确定信访资金的分配。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率： 2022年特殊疑难信访资金33.5万元全部拨付到位并已使用，资金到位率100%。2022年6月9日我单位将信访资金拨付至责任单位，由责任单位按照信访资金发放要求在2022年度内发放给信访人，至2022年6月30日，信访人已全部领取信访资金。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：2022年6月9日我单位将3.5万元拨付至长山子镇人民政府，将30万元拨付至米东区人民法院。2022年6月30日前长山子镇人民政府和米东区人民法院将信访资金全部发放至信访人，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区信访局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市米东区信访局严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.09分。
1.产出数量
数量指标“解决信访问题数量”的目标值是按照每人不超过5万元的标准进行救助，2022年度我单位实际解决11个特殊疑难信访问题，其中一人使用资金数超过5万元，原因是信访人家庭生活存在困难，确需资金超5万元。
实际完成率：2022年使用信访资金解决特殊疑难信访案件11件，其中一件使用资金数超5万元，实际完成率90.91故实际完成率得分为9.09分。
2.产出质量
信访问题率：2022年使用信访资金信访件数量为11件，使用资金后11件信访问题全部化解，信访问题化解率100%，质量达标率得分为10分。
3.产出时效
完成及时性：信访资金于2022年度全部发放至信访人，信访问题及时化解。故完成及时性得分为10分。
4.产出成本
项目预算控制率：本项目实际支出33.5万元，无超支情况，项目预算控制率为100%，项目资金全部完成。故得分为10分。
综上，该指标满分40分，得分39.09分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“有效减少因信访问题造成的恶性事件”，指标值：项目实施后，该信访事项的信访人不因信访问题发生极端事件、恶性事件，实际完成值：完全达到预期效果，实际完成率100%。本项目的实施后，11件信访事项当事人未因信访问题发生极端事件、恶性事件，信访秩序持续向好，故本指标得分为5分。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“信访人不因同一问题重复信访。”，指标值：使用信访资金后，信访人息诉息访，不再就同一问题“重复访”，实际完成值：完全达到预期效果，实际完成率100%。使用信访资金后，信访事项均已化解、办结，信访人息诉息访，未就同一问题再次重复信访，故本指标得分为5分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“信访人满意度”，指标值：≥90%，实际完成值100%。通过责任单位对信访人见面、电话回访，征询信访人对处理结果的满意度。11个信访事项的信访人对信访事项处理结果均表示满意。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为99%，二者之间的偏差值为1%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.突出加强信访部门政治建设。
认真贯彻《中国共产党党组工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等重要制度，坚持党组全面领导和党的工作全覆盖，坚持党组会议第一议题及时学习习近平总书记重要指示批示，坚决扛起党组全面从严治党和加强对一切工作领导的政治责任。始终旗帜鲜明讲政治，强化政治机关意识教育，把党的政治建设融入信访工作全过程各方面，引导全局信访干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永葆信访干部队伍忠诚、可靠、纯洁的政治本色。坚定信访制度自信，更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用，着力提升治理能力和治理效能，把制度优势转化为治理优势。
2.扎实推进重点工作。
一是坚持做好领导干部接访工作。坚持各级领导接访、约访、下访，推进信访问题及时、高效化解；二是继续做好领导包案化解信访案件工作；三是认真开展治理重复信访、化解信访积案专项治理工作；四是有效使用2022度特殊疑难信访问题资金；五是抓好宣传工作。加大了对《信访工作条例》的宣传力度。
3.着力加强信访部门自身建设。
　一是充分发挥信访工作联席会议机制作用。区信访工作联席会议召开全体会议，贯彻落实区委、区政府主要领导关于信访工作的要求，分析研判信访形势，排查突出信访隐患及时交办；二是加强信访基础业务规范化建设。对自治区信访信息系统操作及信访业务规范化办理工作、特殊疑难信访问题资金使用、集中治理重复信访化解信访积案办理相关业务进行培训，促进全区提高信访事项办理质量；三是深化“人民满意窗口”建设。切实转变工作作风，推动信访问题化解、办结，减少重复信访；四是抓好党建和围绕中心服务大局工作。扎实推进信访部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作、乡村振兴等工作；五是信访工作力量实现新突破，根据区委组织部安排，选派优秀年轻干部到区信访局挂职锻炼。
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效目标设定方面存在缺陷
因为信访事项发生的特殊性和不确定性，单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，申报绩效目标与实际实施内容有一定差距，增加了项目绩效目标实现难度，部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。