附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：乌财科教【2022】1号文件关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

实施单位（公章）：米东区电影放映中心

主管部门（公章）：米东区电影放映中心

项目负责人（签章）：徐春华

填报时间：2023年05月25日

一、基本情况

（一）项目概况

根据乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知）》（乌财科教〔2022〕1号）、《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知）》米东科教〔2022〕2号文件，农村电影经费项目全年预算25.44万元,2022年农村电影补贴资金列入2022年中央补助地方公共文化服务提醒建设补助资金。
为进一步推广广播电视“村村通”工程，重点在西藏和新疆。2000年9月正式启动。西新工程是国家顺民心，暖民意，稳民心的一项工程，深受广大群众的热烈欢迎，实现了把党的声音传到千家万户的目标。同时，对于完善公共文化服务体系建设，体现让居民满意的服务宗旨，使更多的人了解，理解和支持放映工作，进一步凸显出公益电影的作为“文化惠民”的重要地位，进而丰富各族人民群众的精神文化生活。
根据国家相关法律、法规和规章制度。根据乌社影字〔2018〕3号文件，为进一步发挥优秀影视作品实现社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，着力推进习近平新时代社会主义思想深入人心，着力培养和践行社会主义价值观，着力推动文化繁荣发展，大力实施文化惠民工程，丰富各族干部群众的精髓文化生活，严格按照预算法和财务管理制度，做好每年农村宣影费的预算工作，在执行过程中按照财务制度做好支出和监督，按照自治区广电局下发的《标准化放映考核办法》全面落实乌鲁木齐市农村电影汇报制度。
2022年米东区农村公益电影放映实际放映场次1272场，每场补贴资金200元，实际拨付资金25.44万元已全部完成。
通过本项目的实施可有效地解决农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为米东区农村建设和农村精神文明建设作出积极的贡献。项目实施能满足农民群众精神文化需求，逐步提高农民群众的科技文化素质，促进农村和谐发展。项目实施能完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。
经乌财科教〔2022〕1号、米东科教〔2022〕12号文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算25.44万元，于2022年年中追加预算批复项目，资金于2022年已全部到位，并全部支付完成。年中未对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
具体而言：农村电影每年放映任务为910场，按照每月1村1场的放映任务，给放映员支付劳务费100元/场，电影放映员的培训及设备维修100元/场。2022年米东区农村公益电影放映实际放映场次1272场，每场补贴资金200元，实际拨付资金25.44万元已全部完成

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：2022年农村电影经费项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：2022年农村电影经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（2022年农村电影经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年农村电影经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务。通过本项目的实施可有效地解决农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为米东区农村建设和农村精神文明建设作出积极的贡献。项目实施能满足农民群众精神文化需求，逐步提高农民群众的科技文化素质，促进农村和谐发展。项目实施能完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，经乌财科教〔2022〕1号、米东科教〔2022〕12号审批，材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性： 农村电影放映经费根据我区实际，统筹安排，指定放映计划，分解放映任务，层层压实“商业”的农村电影放映模式。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：根据乌社影字（2018）号文件和自治区下发的《标准化放映考核办法》全面落实乌鲁木齐市农村电影汇报制度，并根据上述文件编制预算。故预算编制科学性指标得分3分。 
资金分配合理性：农村电影放映任务为910场，按照每月1村1场的放映任务，给放映员支付劳务费100元/场。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：农村电影经费总金额为25.44万元，用于农村电影的放映工作。负责全区电影规划工作;负责为各乡镇和社区电影的业务管理，技术培训，电影发行等工作;负责农村电影放映活动的相关服务工作。本项目已在2022年度由财政拨付到位，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：农村电影经费拨付总金额25.44万元，全部用于农村电影的放映工作，其中农村电影 培训费已于2022年度执行完毕，故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、场次补贴表等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标“放映场次”的目标值是大于等于1272场，2022年度我单位实际完成1272场。
数量指标“放映员培训场次”的目标值是大于等于1场次，2022年度我单位实际完成1场次。
数量指标“放映设备数量”的目标值是大于等于20套，2022年度我单位实际放映员设备数量20套。
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。
2.产出质量
放映员培训出勤率：目标值是大于等于90%，2022年度我单位实际放映员培训出勤率90%。
放映设备故障率：目标值是小于等于10%，实际放映设备故障率10%。
实际完成率：100%，质量达标率得分为10分。
3.产出时效
完成及时性：2022年米东区农村公益电影放映实际放映场次1272场，每场补贴资金200元，实际拨付资金25.44万元已全部完成。产出时效指标得分为10分。
4.产出成本
放映员培训及场次补贴经费指标目标值小于等于20万元，实际完成值20万元，实际完成率100%。
放映设备维护经费指标目标值小于等于5.44万元，实际完成值5.44万元，实际完成率100%。
综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“丰富农牧民群众精神文化生活”，指标值：有效丰富，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施农村电影经费有效的解决了农村群众看电影难的问题，满足了农民群众精神文化需求，促进了农村和谐发展*
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“促进农牧民了解党的惠民政策”，指标值：长期促进，实际完成值：完全达到预期效果。项目实施能满足农民群众精神文化需求，逐步提高农民群众的科技文化素质，促进农村和谐发展。项目实施能完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。
综上，该指标满分15分，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：98%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“群众满意度”的平均值为98%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1完善公共文化服务体系建设，让居民满意的服务宗旨，让更多的人了解、理解和支持放映工作，凸显出公益电影的作为“文化惠民”的重要地位，丰富各族人民群众的精神文化生活。
2.有效地解决了农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。
3、满足了农民群众精神文化需求，逐步提高了农民群众的科技文化素质，促进了农村和谐发展。
4、完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求。
（二）存在的问题及原因分析
1.电影放映队要建立公益数字电影放映公示制度，定期公布公益数字电影放映地点、放映时间、影片片名，以及放映队和放映员的名称、姓名、监督电话，接受农村观众的监督。但在影片放映工作中，未按要求公示相关信息以接受农村观众的监督。
2.按照规定，各级电影主管部门要建立数字电影放映设备登记、使用、维护、检查等管理制度，但米东区公益电影放映中心未建立健全数字电影放映设备管理制度。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。