附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：公共卫生疫情防控补助资金

实施单位（公章）：米东区卫生健康委员会

主管部门（公章）：米东区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：韩志刚

填报时间：2023年05月24日

一、基本情况

（一）项目概况

根据米发改项目【2022】206号，米发改项目【2022】197号、米发改项目【2022】79号文件，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会特设立公共卫生疫情防控补助资金项目，为更好应对当前疫情防控工作面临的紧迫性、复杂性和艰巨性，增强米东区疾病预防控制能力，提高城市卫生机构对疫病疫情的应急处突能力和效率,快速控制和消除我区传染病疫情。本项目可分为3个子项目：乌鲁木齐市米东区疫情防控应急抢险医学观察用房（北十八坡）新建项目、乌鲁木齐市米东区铁厂沟集中隔离点项目、芦草沟医学观察中心新建项目
完善医疗基础设施是有效做好疫情防控的重要措施之一。该项目的实施将进一步提高米东区传染病疫情防控能力，对快速控制和消除传染病疫情起到至关重要的作用,是落实国家、自治区、市关于疫情防控工作的决策部署和统筹推进疫情防控和经济社会发展的需要。因此，该项目的建设是可行且必要的。
经乌财社【2022】8号集中医学观察点食宿费补助资金、乌财社【2022】212号铁厂沟集中医学观察点项目资金文件批准，项目系2022年米东区本级及市级等资金，共安排预算5882.84万元，于2022年年中追加批复项目，资金到位数5882.84万元，资金执行数5882.84万元。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期一年，为总体绩效目标，预计在一年建设期间，计划完成新建医学隔离点数量3个、药品采购种类48种、本项目的实施可增强米东区疾病预防控制能力，提高城市卫生机构对疫情的应急能力和效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：公共卫生疫情防控补助资金项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：公共卫生疫情防控补助资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（公共卫生疫情防控补助资金 ）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年公共卫生疫情防控补助资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为90分，绩效评级为“优秀”[ 参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。
公共卫生疫情防控补助资金项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
（二）主要绩效
实际完成目标：单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，完成新建医学隔离点数量3个、药品采购种类48种、本项目的实施可增强米东区疾病预防控制能力，提高城市卫生机构对疫情的应急能力和效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：根据米发改项目【2022】206号《关于乌鲁木齐市米东区芦草沟医学观察中心新建项目立项的批复》、发改项目【2022】197号《关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟集中隔离点项目立项的批复》、发改项目【2022】79号《关于乌鲁木齐市米东区疫情防控应急抢险医学观察用房（北十八坡）新疆项目立项的批复》。项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，有可研和批复及资金审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：此项目资金主要用于乌鲁木齐市米东区疫情防控应急抢险医学观察用房（北十八坡）新建项目、芦草沟医学观察中心新建项目、乌鲁木齐市铁厂沟集中隔离点项目建设以及48种疫情防控药品采购。解决疫情防控工作面临的紧迫性、复杂性和艰巨性，本项目的实施可增强米东区疾病预防控制能力，提高城市卫生机构对疫情的应急能力和效率。对快速控制和消除传染病疫情起到至关重要的作用。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：项目工程预算通过对工程概算数量、数量单位、项目单价与总价、施工工艺、工程用料说明、工程量的计算方法。项目工程应采用“定额量、市场价”，定额量：按设计图纸和概预算定额有关规定确定的主要材料使用量、人工工日。机械费：按定额的机械费所测定的系数，计算调整后的机械费。市场价：材料价格、工资单价，均按市场价计算。由定额量、市场价确定工程直接费，并由此计算企业经营费、利润、税金等，汇总计算出工程的总造价。本项目预算编制依据文件为：《关于乌鲁木齐市铁厂沟集中隔离点项目可行性研究报告的批复》（米发改项目[2022]222号）、《关于乌鲁木齐市米东区芦草沟医学观察中心新建项目可行性研究报告的批复》（米发改项目[2022]218号），故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性： 根据乌财建[2022]188号、乌财建[2022]212号、乌财社[2022]8号文件，在项目运作后，可以完全覆盖项目成本。故本项目资金分配具有真实合理的依据，故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分

（二）项目过程情况

1.资金管理
资金到位率： 该项目资金由财政拨付，在2022年12月31日之前到位，资金直接支付到各供应商等等。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：
1.2022年9月12日支付新疆东凯潜龙产业发展有限公司19000000元。
2.2022年10月11日、2022年10月26日支付乌鲁木齐市米东区人民医院4000000元。
3.2022年11月7日支付中铁十六局集团第五工程有限公司隔离点项目农民工工资专用账户20000000元。
4.2022年11月18日、2022年11月24日、2022年12月1日、2022年12月16日、2022年12月22日支付乌鲁木齐色达商贸有限公司200348元。
5.2022年12月16日支付乌鲁木齐市米东区汇亚汽车养护中心支付99578元。
6.2022年12月13日支付乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会196092元。
7.2022年10月11日支付乌鲁木齐市米东区中医院8000000元。
8.2022年10月21日支付乌鲁木齐新科利华科技有限公司426000元。
9.2022年10月17日支付新疆东凯物流展贸有限公司6906400元。
项目预算执行率为100%故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、支付凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标，“新建医学隔离点”的目标值是3个，依据本单位提供的情况说明，2022年度我单位实际完成3个。指标得分8分。
数量指标“药品采购种类”的目标值是48种，依据本项目涉及的入库单，2022年度我单位实际完成48种。指标得分7分。
综上，产出数量得分为15分。
2.产出质量
工程验收合格率：“工程验收合格率”的目标值为100%。实际完成值0%，乌鲁木齐市米东区芦草沟医学观察中心因零星工程未完工导致未验收。故质量指标得分为0分。
3.产出时效
建设工程开工及时率：目标值100%，实际完成值100%。北十八坡方舱于2021年10月开工建设，铁厂沟方舱于2022年5月开工建设，芦草沟方舱于2022年9月开工建设，未出现延期开工情况，故指标完成率100%，指标得分5分。
建设工程完工及时率：100%，实际完成值100%。北十八坡方舱于2021年12月完工，铁厂沟方舱于2022年6月完工，芦草沟方舱于2022年11月完工。未出现延期完工情况，故指标完成率100%，指标得分5分。
故时效指标得分为10分。
4.产出成本
成本节约率：此项目建设严格按照预算进行执行，项目建设过程成本未超出，安排合理合规。依据乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2022年收入支出决算总表，本项目预算控制率为100%，指标完成率为100%，指标得分10分。
综上，该指标满分40分，得分40分

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“增强米东区疾病预防控制能力”，指标值：有效增强，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施较好的应对疫情防控工作面临的紧迫性、复杂性和艰巨性，增强米东区疾病预防控制能力，提高城市卫生机构对疫病疫情的应急处突能力和效率,快速控制和消除我区传染病疫情。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：不适用。
综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众认可程度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“群众认可程度”的平均值为90%。故满意度指标得分为90分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为87.5%，二者之间的偏差值为12.5%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.按照既定的决策内容，绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成项目阶段目标；项目资金及时拨付到位，资金使用规范；
2.项目有组织保障和专人负责，按规定投标或政府采购，有项目实施管理办法和专项资金管理办法；
3.项目实施过程中发现的问题能及时调整；项目负责人推进，各项工作责任到人，相互支持、密切配合，保证该项目顺利开展并完成。
4.结合项目特点编制科学的管理办法和实施方案，完善和规范管理制度。
5.及时安排预算资金，保证资金及时到位和合理使用。
6.在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理。
7.加强对项目申报的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门及实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
（二）存在的问题及原因分析
1.部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；  
2.预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。
3.对于固定资产处理监管还存在一定缺失。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。