附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年中央补助地方公共文化服务专项资金（转移支付）

实施单位（公章）：米东区文化体育广播电视和旅游局

主管部门（公章）：米东区文化体育广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：卞晓楠

填报时间：2023年05月24日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况：
根据乌财科教[2022]1号文件，《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局特设立2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。
项目背景：加强基层公共文化建设，打造现代区域文化，培育现代公民，引领现代文化，活跃社区各族群众文化体育生活，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设。促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书、看报、观看电影、享受文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
经乌财科教[2022]1号文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算209.36万元，属于2022年年中追加预算批复项目，资金到位情况及支付情况，2022年项目资金到位124.32万元，已支付124.32万元，其中包含上年结转项目资金20.25万元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：
本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期一年，预计在2022年全年通过开展基层骨干培训及各类文化活动、更新健身器材，活跃社区各族群众的文化、体育生活，培育现代公民，引领现代文化；逐步改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为80.3分，绩效评级为“良”。
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，本项目通过开展52场次的文化活动、更新80件健身器材，活跃了各族群众的文化、体育生活，提升群众的幸福感和获得感。逐步改善基层公共文化体育设施条件，不断满足群众的文化生活需求，培育现代公民，引领现代文化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合“十四五”文化发展规划。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：此项目通过开展各类文化体育活动，活跃了各族群众的文化、体育生活，提升了群众的幸福感和获得感。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：该项目预算资金为229.61元，其中当年中央资金安排209.36万元，上年结转20.25万元。项目预算编制依据为乌财科教[2022]1号文件，《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》。本项目预算编制具有真实合理的文件支持，故预算编制科学性指标得分3分。

 
资金分配合理性：该项目资金分配依据为乌财科教[2022]1号文件，《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》。本项目资金分配具有科学合理的文件支持，故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16分。
1.资金管理
资金到位率：该项目2022年财政实际拨付资金124.32万元，其中：上年结转项目资金20.25万元，2022年拨付项目资金104.07万元。其中2022年4月8日支付乌鲁木齐市亚美创新商贸有限公司购置健身器材18万元；2022年4月29日支付乌鲁木齐市亚美创新商贸有限公司购置健身器材8.95万元；2022年6月1日支付沙依巴克区文体中心先锋体育用品商行购置健身器材4.08万元；2022年7月19日支付米东区文化馆开展文化活动经费12万元，2022年12月22日支付资金81.32万元，用于购置健身器材款18万元，用于各类文化体育活动63.32万元，资金直接支付到各供应商。资金到位率54.14%，故资金到位率指标得分2.7分。
 
预算执行率：该项目2022年预算安排资金229.61万元，其中包含上年结转资金20.25万元，2022年支付项目资金124.32万元。2022年4月8日支付乌鲁木齐市亚美创新商贸有限公司购置健身器材18万元；2022年4月29日支付乌鲁木齐市亚美创新商贸有限公司购置健身器材8.95万元；2022年6月1日支付沙依巴克区文体中心先锋体育用品商行购置健身器材4.08万元；2022年7月19日支付米东区文化馆开展文化活动经费12万元，2022年12月22日支付资金81.32万元，用于购置健身器材款18万元，用于各类文化体育活动63.32万元。本项目资金到位数为124.32万元。预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分8.7分。2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、支付凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分26分。
1.产出数量
数量指标“开展基层骨干培训次数”的目标值是2次，2022年度我单位实际完成0次，偏差原因是受疫情影响，未开展培训。指标得分为0分。
数量指标“开展各类文化活动场次”的目标值是100场次，依据《米东区文化体育广播电视和旅游局2022年工作总结》，2022年度我单位实际完成活动52场次，偏差原因为2022年8-12月受疫情影响，未开展部分活动。指标得分为2分。
数量指标“更新健身器材数量”的目标值是200件，2022年度我单位实际完成80件，原因是受疫情影响，未完成采购流程。指标得分为1.6分。
综上，数量指标得分为3.6分


2.产出质量
质量指标“开展基层骨干培训达标率”的目标值是95%，2022年度我单位实际完率0%，原因是受疫情影响，未开展培训。故得分为0分。
质量指标“开展各类文化活动演出达标率”的目标值是95%，2022年度我单位实际完成率52%，原因2022年8-12月受疫情影响，未开展部分活动。故质量达标率得分为2分。
质量指标“健身器材验收达标率”的目标值是100%，依据本项目涉及的验收单，2022年度我单位实际完成率100%。故质量达标率得分为3分。
综上，质量指标得分为5分。
3.产出时效
项目持续时间，目标值为1月-12月，依据《米东区文化体育广播电视和旅游局2022年工作总结》，实际完成时间为1月-12月，故指标得分为10分。
4.产出成本
成本指标“开展基层骨干培训投入资金数”的目标值是≤1万元，2022年度我单位实际完成0万元，偏差原因为受疫情影响，资金未拨付，指标完成率0%，故指标得分为0分。
成本指标“开展各类文化活动投入资金数”的目标值是≤183.61万元，依据本项目涉及的支付凭证，2022年度我单位实际完成75万元，指标完成率100%，故得分为4分。
成本指标“健身器材投入资金数”的目标值是≤45万元，依据本项目涉及的支付凭证，2022年度我单位实际完成49万元，指标完成率0%，故得分为0分。
综上，成本指标得分为4分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分19分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“提高群众文化鉴赏水平”，指标值：有效提高，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施丰富了群众文化生活，提升了群众的幸福指数。指标完成率100%，指标得分为10分。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“提升基本公共文化水平”，指标值：逐步提升，实际完成值：完全达到预期效果。通过实施此项目，逐步满足了群众享受基层公共文化服务的权益，从而逐步提升群众的文化鉴赏能力。指标完成率100%，指标得分为10分。

综上，该指标满分15分，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“群众满意度”的平均值为95%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为54.14%，指标总体完成率为56.85%，二者之间的偏差值为2.71%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、按照既定的决策内容，绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成项目阶段目标。
2、项目资金及时拨付到位，资金使用规范。
3、项目有组织保障和专人负责，按规定投标或政府采购，有项目实施管理办法和专项资金管理办法。
4、项目实施过程中发现的问题能及时调整。
（二）存在的问题及原因分析
单位内部沟通协调不够细致，存在相互推诿脱拉现象。

七、有关建议

对资金预算安排与执行的建议:
1、进一步完善预算编制，紧密与预算执行联系起来，单位要高度重视预算的编制与执行，把预算细化到部门内部，精细化作好预算的评估和可行性评估。
2、自预算批复下达之日起，严格预算执行，出现问题及时调整，上下级部门之间相互沟通，提高资金使用效率。
3、加强资金支付管理，对基本支出按年度均衡性原则结合实际情况按进度执行，项目资金结合项目执行进度情况按需要执行支付，同时做好项目支出执行计划，既保证预算资金按时支付，又符合资金管理各项制度。
对资金管理的建议：严格执行项目资金管理办法，积极协调单位内部项目资金专款专用，单位各部门相互协调加快执行力度，保障项目资金按时完成。
对项目管理的建议：
1、确定项目需求，明确项目所达到的成果，目标清晰
2、做好项目规划、确保每个项目资金使用合理合规，最大限度发挥项目资金的使用率
3、完善项目管理人员各项制度的培训与学习，实现岗位责任制，加强项目管理的监督与实施。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。