附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：乌财社{2022}311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金【因疫情滞留】

实施单位（公章）：米东区柏杨河乡政府

主管部门（公章）：米东区柏杨河乡政府

项目负责人（签章）：金子龙

填报时间：2023年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况：

根据乌财社【2022】311号文件，本项目资金主要用于发放疫情防控期间我村56名滞留人员补助。帮助滞留人员做好个人防护，妥善解决外来滞留人员用餐、住宿等问题，聚焦困难群体的急难愁盼问题，切实兜住兜准兜好滞留困难人员基本生活保障底线，加强督促检查，强化资金监管，及时发放。

经乌财社【2022】311号文件批准，该项目资金得以保障，项目系2022年年中追加资金，安排资金3.92万元，资金全部到位且全部支付完毕，年中没有对资金进行调增、调减。



。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年项目，预计发放补助人数56人，每人补助700元。疫情补助资金的及时发放，缓解疫情留滞人员生活物资的缺乏，有效解决受疫情影响人员的实际困难，使困难群众生活得到保障。疫情补助项目是政府随着疫情的持续发展，政府为帮助企业和困难群众度过艰难时期而采取的有效措施之一，帮助更好的服务人民群众和企业共渡难关。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年项目，预计发放补助人数56人，每人补助700元。疫情补助资金的及时发放，缓解疫情留滞人员生活物资的缺乏，有效解决受疫情影响人员的实际困难，使困难群众生活得到保障。疫情补助项目是政府随着疫情的持续发展，政府为帮助企业和困难群众度过艰难时期而采取的有效措施之一，帮助更好的服务人民群众和企业共渡难关。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金{因疫情滞留}项目。

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金{因疫情滞留}项目的完成情况。项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。



3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金{因疫情滞留}。）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金{因疫情滞留}项目。进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，主要用于发放疫情防控期间我镇56名滞留人员补助。帮助滞留人员做好个人防护，妥善解决外来滞留人员用餐、住宿等问题，聚焦困难群体的急难愁盼问题，切实兜住兜准兜好滞留困难人员基本生活保障底线，加强督促检查，强化资金监管，及时发放。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 2022年11月米东区财政局依据2022[311]号文件，拨付此项目资金，按照规定的程序申请项目库，预算调剂，及时做计划、支付。相关发票、审批材料符合相关要求，故立项程序规范性指标赋分4分，得分4分，得分率100%。



综上，该指标满分8分，得分8分，得分率100%。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性： 本项目及时发放疫情补助资金，缓解疫情留滞人员生活物资的缺乏，有效解决受疫情影响人员的实际困难，使困难群众生活得到保障。此项目绩效目标细化分解为具体指标。其中目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，通过指标可以清晰提现。目标计划任数与计划数相适应。

综上，该指标满分6分，得分6分，得分率100%。

3.资金投入

预算编制科学性：本项目的预算编制主要依据柏杨河乡政府因疫情滞留的特别困难的外地人员明细表及乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金文件。本项目预算额度测算依据充分，按照标准编制。故预算编制科学性指标得分3分。



资金分配合理性：本项目的资金分配主要依据柏杨河镇因疫情滞留的特别困难的外地人员明细表及乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金文件。补助总人数为56人，补助标准为700元/人。本项目资金分配具有科学合理的依据。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分，得分率：100%。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.资金管理

资金到位率： 经乌财社（2022）311号文件批准，项目系2022年上级资金，安排预算3.92万元，于2022年年中追加预算批复项目，2022年11月资金到位，实际到位资金3.92万元，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。

   预算执行率：本项目实际到位资金3.92万元，于2022年12月完成全额支付，根据上级发放困难补助700元/每人标准，我单位综治办巡查统计，发放符合疫情留滞困难人员情况56人，故实际执行金额为3.92万元，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分，得分率：100%。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克族乡人民政府已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，米东区柏杨河哈萨克族乡人民政府严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。得分率：100%。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

1.产出数量

数量指标“发放补助人数”的目标值是=56人，根据我单位提供的批量贷记往账单，2022年度我单位实际完成56人，实际完成率100%。指标得分为10分。

2.产出质量

质量指标“补助覆盖率”目标值是100%，2022年度我单位项目完成的质量达标产出数56人补助人数与实际产出数56人补助人数的比率一致，根据综治办实地走访得出真实有效的资料，及时上报。内容真实有效，不容置疑。财务人员根据综治办申报人数，申请项目资金。根据我单位提供的批量贷记往账单，2022年12月12日我单位实际完成56人，补助覆盖率为100%。指标得分为10分。

3.产出时效

完成及时性：补助资金发放及时率。目标值是100%，依据我单位提供的批量贷记往账单，本单位于2022年11月18至2022年12月12日向56名困难人员发放补助，资金发放及时率实际完成值为100%。故完成及时性得分为10分。



4.产出成本

补助资金标准：“补助资金标准”的目标值=700元/人，依据我单位提供的批量贷记往账单，本单位向56名困难人员发放补助，每人实际收到补助金额为700元。“补助资金标准”指标完成值为700元/人。指标完成率100%，得分为10分。

综上，该指标满分40分，得分40分，得分率：100%。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.5分。 

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。 

社会效益指标：评价指标“提升困难群众生活水平情况”，指标值：有所提升，实际完成值完全达到预期效果。2022年财政局坚持聚焦特殊群体和群众关切，兜准救助对象、兜实保障待遇，持续推动各类社会救助政策落实落细到位，米东区柏杨河哈萨克族乡人民政府综治办紧跟其后，深入疫情一线走访调查，获得真实人员学习，人员信息及人数报财政所，各部门相互配合，帮助困难群体解决实际问题，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。故该项指标得分为10分。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：评价指标“推动疫情防控工作正常开展”，指标值：长期推动，实际完成值完全达到预期效果。本项目通过向56名困难人员发放补助，有效推动疫情防控工作正常开展，维护当地社会稳定。故指标完成率为100%，该指标得分为5分。



综上，该指标满分15分，得分15分。得分率100%.

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：指标值：≥100%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分，得分率100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。在实际发放过程中，个别困难群众提供姓名、银行卡号，开户银行信息有误，需要时间经过多遍核实，最终发放成功。总体来说，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我乡6个村，村委会统计符合救助人员，各村研判滞留人员信息资料，镇综治办审核，领导批准，财政所及时做好发放工作。2.职责分工，明确各部门职责，全体人员各司其职。



（二）存在的问题及原因分析

滞留人员，相当一部分暂时还无法回到工作岗位及家乡。这虽然是为了配合疫情防控需要的无奈之举，但对滞留人员及而言，确实意味着更大的影响。在这一背景下，对符合要求的群体发放补助，这是对民生和经济的双重保障，也是将“共克时艰”落到实处。疫情作为一场特殊灾难，给社会带来的影响，注定需要全社会的共同承担。这也是我们在疫情期间要强调“共克时艰”的原因。但是，“共克时艰”，不只是一种虚拟的情怀，更不能只是表现在口头上，而是必须通过具体的行动和利益协调来实现。存在工作不实不细的问题，在宣传时又存在方式方法过于生硬，导致群众发动难，工作开展难以持续。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

建立完善的项目业务管理机制。通过制度明晰项目工作组和项目负责人职责，强化项目管理环节，健全项目各类管理机制，利用其对项目正常开展的制度约束和保障特点，充分发挥项目业务管理制度对项目实施的支撑作用，进而保障项目建设保质保量。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。