附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2021年基层科普行动计划资金

实施单位（公章）：米东区科协机关

主管部门（公章）：米东区科协机关

项目负责人（签章）：马宏君

填报时间：2023年05月26日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况 ：
习近平总书记指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神是新发展阶段科普和科学素质建设高质量发展的根本遵循。科学素质是国民素质的重要组成部分，是社会文明进步的基础。公民具备科学素质是指崇尚科学精神，树立科学思想，掌握基本科学方法，了解必要科技知识，并具有应用其分析判断事物和解决实际问题的能力。提升科学素质，对于公民树立科学的世界观和方法论，对于增强国家自主创新能力和文化软实力、建设社会主义现代化强国，具有十分重要的意义。根据乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2022年中央“基层科普行动计划”项目资金的通知》（乌财科教【2021】98号）及市科协有关资金方案《2021年第20次市科协党组会议纪要》（乌科协党纪【2021】17号）文件， 下拨米东区科协2022年中央基层科普行动计划专项资金20万元，资金使用范围为奖补农村科普带头人1个；完成“科普大篷车”展品更新；建设农村科技小院2个；在农村开展科普示范建设1个。
经乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2022年中央“基层科普行动计划”项目资金的通知》（乌财科教【2021】98号）文件批准， 该项目资金得以保障。项目系2022年预算内资金，共安排资金20万元，于2022年年中追加，资金全部到位且全部支付完毕。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期一年，为总体绩效目标，预计在2022年内完成，计划 奖补农村科普带头人1个；完成“科普大篷车”展品更新；建设农村科技小院2个；在农村开展科普示范建设1个，并通过该项目推动科普资源传播，提升全民科学素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的、对象和范围 
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象 ：基层科普行动计划专项资金 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：基层科普行动计划专项资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（基层科普行动计划专项资金） 的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年基层科普行动计划专项资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优” 。
（二）主要绩效 
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，完成“科普大篷车”展品更新；建设农村科技小院2个；在农村开展科普示范建设1个，并通过该项目推动科普资源传播，提升全民科学素质。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项 
立项依据充分性：项目立项符合全民科学素质行动规划纲要
（2021—2035年）。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标 
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：据财政部门关于项目支出绩效管理办法等文件要求，我单位已明确开展科普活动次数，要求本项目的质量达标率达到95%以上。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性 ：本项目预算编制依据为乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2022年中央“基层科普行动计划”项目资金的通知》（乌财科教【2021】98号）及市科协有关资金方案《2021年第20次市科协党组会议纪要》（乌科协党纪【2021】17号）文件，本项目资金主要用于对农村专业技术人才、学校、社区、专业合作社等项目奖补资金的支出。本项目预算编制具有科学合理的文件支持，故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性  ：本项目资金分配依据为乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2022年中央“基层科普行动计划”项目资金的通知》（乌财科教【2021】98号）及市科协有关资金方案《2021年第20次市科协党组会议纪要》（乌科协党纪【2021】17号）文件，本项目资金主要用于对农村专业技术人才、学校、社区、专业合作社等项目奖补资金的支出。本项目资金分配具有科学合理的文件支持，故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率  ：该项目2022年资金由财政拨付，在2022年12月到位，共计20万元，资金到位率100%，资金 以授权支付方式拨付到米东区科协零余额户进行了拨付。故资金到位率指标得分5分。 
预算执行率 ：该项目资金20万元，由米东区财政局在12月份通过授权支付方式拨付到米东区科协零余额户上，再由米东区科协分别拨付给个人和单位，共计20万元，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性 ：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区科学技术协会已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市米东区科学技术协会严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、支付凭证等相关资料分类归档 ，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况 
项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标“农村科技小院建设”的目标值是2个，2022年度我单位实际完成2个，指标完成率100%，指标得分为5分。
数量指标“在农村开展科普示范建设”的目标值是1个，2022年度我单位实际完成1个；指标完成率100%，指标得分为5分。
2.产出质量
项目验收合格率 ：质量指标“项目验收合格率”的目标值为100%。我单位实际完成值为100%，指标完成率100%，指标得分为10分。

3.产出时效
时效指标“划拨资金及时率”的目标值为100%，我单位实际完成值为100%。故该项得分为10分。
4.产出成本
成本指标“农村科技小院建设”的目标值为≤6万元，2022年度我单位实际花费6万元，指标完成率100%，指标得分为5分。
成本指标“开展科普教育基地建设”的目标值为≤14万元，2022年度我单位实际完成14万元，故得分为5分。
综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分 。 
1.项目效益
（1）实施效益 
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“提升全民科学素质”，指标值：长期提升，实际完成值：完全达到预期效果。米东区科协通过该项目较好地提高了全民的科学素养与积极性。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：不适用
综上，该指标满分20分，得分20分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“群众满意度”的平均值为90%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1 . 一是领导重视，及时认真开展绩效自评工作。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位及时认真开展绩效自评工作。
二是采取先进行项目自评后进行整体支出绩效评价的方法。对我单位项目进行绩效自评，在此基础上综合各项目自评情况，进行总结分析，再开展整体支出绩效评价。
三是以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。
（二）存在的问题及原因分析
一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；  
二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。
三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。