附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：自治区科技计划专项资金

实施单位（公章）：米东区科技局机关

主管部门（公章）：米东区科技局机关

项目负责人（签章）：赵建军

填报时间：2023年05月29日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况 ：
按照《关于乌鲁木齐国家农业科技园米东马场湖核心区建设项目立项的批复》（米经发字[2017]419号）文件，自治区科技计划专项资金项目于2015年8月，通过公开招标，委托北京农林科学院和新疆佳联城 建规划设计研究院启动了马场湖核心区修建性规划编制工作；2016 年 4 月，完成规划编制，规划用地面积 1360 亩，预留发展区 770 亩。该规划经米东区规划和土地管理领导小组第一次会议研究，同意按程序报批。2016年 10 月通过市规委办专家评审，市规划局批复了“互联网+”农业加工集散区和启动区设计总平图；2017 年，区规划局完成建筑设计红线图的审批；2019 年“互联网+”农业加工集散区农业用地改建设用地手续批复完成，可以按规条件办理出让、划拨供地手续。2021年6月园区建设纳入自治区地方债券项目；2021 年 9 月，马场湖核心区农业科技研发孵化中心动工建设。
园区与新疆农科院南繁基地合作，在米东区建设完成了南繁基地米东区试验基地，与新疆畜科院建设完成了牛羊养殖试验基地、与农业大学马业学院建立了饲料加工基地等多个示范基地，有力地促进米东区农业发展。
该项目23万元资金主要用于科研孵化基地科技创新平台建设，针对新农应用的特点，运用现代信息技术：物联网、云计算、人工智能算法等技术，促进园区信息化建设，打造高科技、智慧农业园区，经乌财科教2022年62号文件批准， 项目系2022年自治区资金，共安排预算23万元，于2022年年中追加，资金已全部到位且已支付完成，年中未对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标 ：
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期三年，为总体绩效目标，预计在三年建设期间，该项目23万元资金主要用于科研孵化基地科技创新平台建设，针对新农应用的特点，运用现代信息技术：物联网、云计算、人工智能算法等技术，促进园区信息化建设，打造高科技、智慧农业园区，同时，通过新技术降低成本，提高效率，扩大服务的覆盖面和受益面，更加贴合地为新型农业康养、农业文旅等创新农业服务。运用大数据技术及人工智能技术，进一步提升园区内部的政务管理能力和服务水平，提升办事效率，增强入园的新农企业、人民群众的用户体验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象 ：自治区科技计划专项资金项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：自治区科技计划专项资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（自治区科技计划专项资金项目） 的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年自治区科技计划专项资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为94.6分，绩效评级为“优” 。
（二）主要绩效 
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，该项目23万元资金主要用于科研孵化基地科技创新平台建设，针对新农应用的特点，运用现代信息技术：物联网、云计算、人工智能算法等技术，促进园区信息化建设，打造高科技、智慧农业园区，同时，通过新技术降低成本，提高效率，扩大服务的覆盖面和受益面，更加贴合地为新型农业康养、农业文旅等创新农业服务。运用大数据技术及人工智能技术，进一步提升园区内部的政务管理能力和服务水平，提升办事效率，增强入园的新农企业、人民群众的用户体验。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项 
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标 
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：该项目23万元资金主要用于科研孵化基地科技创新平台建设，针对新农应用的特点，运用现代信息技术：物联网、云计算、人工智能算法等技术，促进园区信息化建设，打造高科技、智慧农业园区，同时，通过新技术降低成本，提高效率，扩大服务的覆盖面和受益面，更加贴合地为新型农业康养、农业文旅等创新农业服务。运用大数据技术及人工智能技术，进一步提升园区内部的政务管理能力和服务水平，提升办事效率，增强入园的新农企业、人民群众的用户体验。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性 ：财政预算拨款收入反映财政拨给行政单位的经费数额及用途，拨入的专项经费要在财政预算拨款收入项下单列反映；根据机构编制主管部门核定的单位编制和财政部门核定的定额，结合行政工作任务需要和财力可能，逐项计算编列。故预算编制科学性指标得分3分。 
资金分配合理性  ：行政单位支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容。支出预算要在合理分类的基础上根据要求分别编列。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分为20分。
1.资金管理
资金到位率  ：该项目资金23万元，由米东区财政局在12月份一次性直接支付给供应商。资金到位率为100%，故资金到位率指标得分5分。 
预算执行率 ：该项目资金23万元，由米东区财政局在12月份一次性直接支付给供应商。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性 ：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区科学技术局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市米东区科学技术局严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档 ，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况 
1.产出数量
科研孵化基地科技创新平台：目标值是15平方米，2022年度我单位实际完成10平方米，原因是受疫情影响，部分工程未完工。指标得分为3.6分。

科数据交换机：目标值为1套，实际完成值为1套， 故指标得分为5分。
2.产出质量
资金使用合规率：目标值=100%，实际完成值100%。本项目资金拨付及使用未出现违规情况，故指标率得分为10分。
3.产出时效
项目执行完成时间： 
目标值为3年,实际完成值为3年，指标完成率100%，指标得分为10分。
4.产出成本
项目预算控制率，依据乌鲁木齐市米东区科学技术局2022年收入支出决算总表，本项目预算控制率为100%，故得分为10分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分 。 
1.项目效益
（1）实施效益 
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“园区产业发展带动周边农民就业”，指标值：持续带动，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施需要大量管理人员、技术人员和农民从事生产经营活动，可以为周边农民提供大量工作岗位，实现农民转移就业，促进农民增收。
生态效益指标：评价指标“智慧农业发展资源利用能力及环境优化效果”，指标值：不断提升，实际完成值：完全达到预期效果。直接生态效益：首先农业本身是生态产业，不但可以提供优质农产品，而且通过增加绿化面积净化、美化了园区及周边地区环境，具有保持水土、调节小气候、吸收二氧化碳、提供新鲜空气等环境效益。其次通过发展智慧农业，实现资源的高效利用，减少农业向系统外输出污染物和减少碳排放，同时实现生产成本降低、产品增值、产业增效，使经济系统和自然生态系统的物质和谐循环；大力发展生态循环农业，通过循环将废弃物转化为肥料，实现废物减量化、资源化和无害化，通过测土配方施肥和有机肥的使用，极大减少化肥、农药、兽药等农用物资的投入，减少环境污染，具有高于一般农田的生态价值。另外，通过露地农业景观建设，营造优美的生态艺术环境，创造更高的生态效益。
可持续影响指标：不适用
综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标 
服务对象满意度：评价指标“服务对象满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为90%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为96.22%，二者之间的偏差值为3.88%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1 . 一是领导重视，及时认真开展绩效自评工作。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位及时认真开展绩效自评工作。
二是采取先进行项目自评后进行整体支出绩效评价的方法。对我单位项目进行绩效自评，在此基础上综合各项目自评情况，进行总结分析，再开展整体支出绩效评价。
三是以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。
（二）存在的问题及原因分析
一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；  
二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。
三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果.

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。