附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：公用经费2---提前下达2022城乡义务教育直达资金（乌财科教【2021】96号-120号】）

实施单位（公章）：第128中学

主管部门（公章）：第128中学

项目负责人（签章）：郭娟

填报时间：2023年05月22日

一、基本情况

（一）项目概况

根据乌财科教【2021】96号-提前下达2022城乡义务教育直达资金的通知，乌财科教【2021】120号-关于提前下达2022年教育直达资金的通知，乌财科教【2022】23号-关于下达2022年城乡义务教育直达资金（第二批）的通知的文件精神，我校特设立公用经费2---提前下达2022城乡义务教育直达资金（乌财科教【2021】96号-120号】）项目。城乡经费保障机制资金项目是对学校正常运转提供的保障，校园路面硬化、教学楼维修、供排水管改造、增加教学设备等，保障学校正常运转，有效提升学校形象，提升学校教学质量。该项目充分发挥专项资金对教育行业的扶持作用，提高广大青年对教育行业的热爱，提高教师工作积极性，从而拉动教育行业进步。

此项目系2022年拨付中央资金，共安排预算211.76万元，于2022年年中追加预算批复项目，共拨付74.04万元，其中支付74.04万元，年中未对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置项目期一年，为当年项目。本项目资金主要用于学校供暖费缴纳、增加教学设备、支付安保服务费等，本项目的实施可有效保障学校全年正常运转，提升我校安保服务质量，改善我校教育教学硬件设施及办学条件，提升学校教学质量，从而推动我校义务教育教学工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：公用经费2---提前下达2022城乡义务教育直达资金（乌财科教【2021】96号-120号】）
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：公用经费2---提前下达2022城乡义务教育直达资金（乌财科教【2021】96号-120号】）的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（公用经费2---提前下达2022城乡义务教育直达资金（乌财科教【2021】96号-120号】））的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对公用经费2---提前下达2022城乡义务教育直达资金（乌财科教【2021】96号-120号】）
进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.75分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如附表所示：
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，供暖面积为9807.63平方米的正常按期供暖，保证了教科书的合格率以及学校校舍日常维修改造次数及质量达标率，并配备有相应的设施，以提高我校办学硬件设施，改善校园环境，提高学校教学设备更新率，保障教育教学活动正常开展等等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合乌鲁木齐市第128中学2022年工作计划。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：本项目及时做到供暖，校舍维修，改善师生学习工作环境，提高学校办学硬件设备，改善校园环境，提高教学设备更新率，保障教育教学的顺利开展。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：根据财政要求，城乡义务教育保障机制资金的分配以米东区教育局根据全区事业年报学生人数及随班就读学生人数为基础，先按26元/生提取5%教师培训费，然后以每位随班就读学生6000元标准提取公用经费，最后以全部学生人数减去随班就读学生人数为基础，631元/生计算公用经费，至此公用经费为随班就读学生公用经费和全校学生的公用经费合计数。本项目预算编制依据文件为乌鲁木齐市第128中学2021年事业单位统计人数、2022年城乡义教第二批中央公用经费分配表（乌财科教【2022】23号中央直达资金）、2022年城乡义务教育补助经费第一批自治区公用经费分配表（乌财科教【2021】120号文件中央直达资金）、2022年城乡义务教育补助经费第一批中央公用经费分配表（乌财科教【2021】96号文件中央直达资金），故本项目预算编制具有科学合理的文件支持。

故预算编制科学性指标得分3分。

 
资金分配合理性： 财政局严格按教育局以学生人数为依据的经费分配表分配资金，2022年我校随班就读学生公用经费为0.6万元和全校学生的公用经费为85.82万元。本项目资金分配依据为乌鲁木齐市第128中学2021年事业单位统计人数、2022年城乡义教第二批中央公用经费分配表（乌财科教【2022】23号中央直达资金）、2022年城乡义务教育补助经费第一批自治区公用经费分配表（乌财科教【2021】120号文件中央直达资金）、2022年城乡义务教育补助经费第一批中央公用经费分配表（乌财科教【2021】96号文件中央直达资金）。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分17分。
1.资金管理
资金到位率： 2022年全年财政预算拨款数211.76万元，全年实际到位数74.04万元，资金到位率35%。由于受财政资金紧张原因，导致剩余资金137.72万元未能按时支付个供应商和劳务提供商。实际到位资金74.04万元用于保障提高学校办学硬件设施，改善校园环境，保障教育教学活动的办公费，印刷费，水费、电费、邮电费、校园绿化保洁费用、学生视力检测费、教学相关材料费、维修费等费用。故资金到位率指标得分1.75分。
预算执行率：依据乌鲁木齐市米东区第128中学收入支出决算总表，本项目2022年资金到位数74.04万元，全年执行数74.04万元，全年执行率100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分10分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市第128中学已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市第128中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、政府采购相关的计划、合同、验收单等相关资料归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。（根据项目内容自行调整）
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重为42分，实际得分42分。
1.产出数量
数量指标“享受教学条件改善学生数”的目标值是=1360人，依据米东区第128中学2022年事业年报，2022年度我单位实际完成1360人，实际完成率为100%，得分3分。
数量指标“学校供暖面积”的目标值是9807.63平方米，依据米东区第128中学与热力公司签订的供暖合同，2022年度我单位实际完成9807.63平方米，实际完成率100%，得分3分。
数量指标“聘用保安人数”的目标值是>=6人，依据米东区第128中学保安工资表，2022年度我单位实际聘用保安人数=6人，实际完成率100%，得分3分。
综上，该二级指标满分9分，得分9分。
2.产出质量
质量指标“学校供暖覆盖率”的目标值是=100%，依据米东区第128中学与热力公司签订的供暖合同，2022年度我单位实际完成100%，得分4分。
质量指标“聘用保安上岗率”的目标值是=100%，依据米东区第128中学保安排班表，2022年度我单位实际完成100%，得分4分。
质量指标“学校正常运转率”的目标值是=90%，依据米东区第128中学2022年工作总结，2022年度我单位实际完成90%，得分4分。
综上，该二级指标满分12分，得分12分。
3.产出时效
项目完成时间：目标值是12个月，依据米东区第128中学2022年工作总结，2022年度我单位实际完成值为12个月。故指标得分为9分。
4.产出成本
项目预算控制率：目标值是<=100%，依据乌鲁木齐市米东区第128中学收入支出决算总表及本项目涉及的资金分配表，2022年度我单位实际完成值34.96%，指标完成率为100%，得分为6分。
综上，该二级指标满分12分，得分12分.
综上，该指标满分42分，得分42分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为18分，实际得分18分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“提高社会服务发展能力，提高学生综合素质”，指标值：有效提高，实际完成值：完全达成预期效果，完成率；100%，得分：9分。本项目的实施保障了我校全年教育教学工作正常开展，改善了我校教育教学硬件设施，提升教育工作质量，从而有效提高学生素质，提高社会服务发展能力。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“提高教学设备更新率，保障教育教学活动正常开展”，指标值：长期保障，实际完成值：完全达成预期效果，完成率；100%，得分：9分。本项目的实施保障了我校全年教育教学工作正常开展，加快我校教学设备更新速度，保障教育教学活动正常开展，提升教育工作质量。

综上，该指标满分18分，得分18分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
师生满意度：评价指标“师生满意度”，指标值≥95%，实际完成值100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为6分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为34.96%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为65%。由偏差原因为：财政资金紧张，导致部分项目资金未拨付，项目预算执行率偏低。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.本项目的实施保障了学校正常教育教学工作的正常开展；提高了我校办学硬件设施，改善了校园环境，调高了教学设备更新率，提高受益对象的满意度。
2.项目实施过程中发现的问题能及时调整。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：一、绩效评价队伍有待加强绩效评价工作涉及面广，具有较强的技术性，需要相关工作人员既熟悉财政支出方面法规，有较强的综合分析判断能力，又要非常深入的掌握一定的宏观经济决策，经济管理以及财政支出相行业等方面的专业知识，二，绩效评价结果的应用需要加强。原因为学校没有专业的绩效评价人员，各项培训也跟不上，工作只能保证完成，不明所以然。

七、有关建议

城乡义务保障机制资金-公用经费补助希望能按时拨付到账，有利于学校各项工作的正常开展，提高社会效益和可持续影响。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。