附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：长山子-关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（乌财科教【2021】102号）

实施单位（公章）：第八幼儿园

主管部门（公章）：第八幼儿园

项目负责人（签章）：孔鸣霞

填报时间：2023年05月17日

一、基本情况

（一）项目概况

为实现以习近平同志为核心的党的中央确定的社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区第九次党代会关于“教育惠民”工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育，规范全疆农村学前教育保障机制经费管理，提高资金使用效益；根据自治区教育厅（乌财教【2017】10号）《关于印发自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》的通知、新财教【2017】19号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知，使农村学前三年免费教育得以保障。
经《长山子-关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（乌财科教【2021】102号）号文件批准，项目系2021年中央资金，共安排预算12.76万元，于2022年年中追加项目，资金到位12.76万元，支付12.76万元，年中未对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为我单位的经常性项目，本项目预计保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件的公用经费支出，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。该项目安保服务次数拟大于等于8次，预计购买电脑1台。通过实施本项目，预计有效保障幼儿园的财产安全，提高家长满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.5分，绩效评级为“优”[ 参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：（二）主要绩效
为实现以习近平同志为核心的党的中央确定的社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区第九次党代会关于“教育惠民”工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育，规范全疆农村学前教育保障机制经费管理，该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，保障了202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件的公用经费支出，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。该项目安保服务次数4次，购买电脑1台。有效保障了幼儿园人身和财产安全。提高了家长满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分19分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合乌鲁木齐市第八幼儿园的岗位职责及（乌财教【2017】10号）《关于印发自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》的通知、新财教【2017】19号《关于印发自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知等文件要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分性指标赋分4分，得分4分，得分率100%。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：该项目是保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件的公用经费支出，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：根据（乌财教【2017】10号）《关于印发自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》的通知、新财教【2017】19号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知，保障机制经费补助标准为年生均2800元。主要包括幼儿伙食费1450元、幼儿读本费130元、幼儿园保缴费1100元、幼儿园采暖费120元。《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（乌财科教【2021】102号）文件，长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费按幼儿人数632元/生的标准给与补助。本园202名幼儿。故预算编制科学性指标得分2分。
资金分配合理性：根据《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（乌财科教【2021】102号）文件，长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费保障了202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，通过安保服务次数来提高了幼儿园人身和财产安全、办公设备购置的公用经费得以保障。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分5分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：根据《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（乌财科教【2021】102号）文件，项目系2021年中央资金，共安排预算12.76万元，实际到位资金12.76万元，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：截止2022年12月31日该资金全部支付到新疆睿智恒安保公司等各供应商。该项目资金4月28日支付新疆睿智恒安保服务费5万元；5月25日支付新疆睿智恒安保公司安保服务费4万元；6月17日支付中国电信访客系统费用0.3588万元、新疆隆达宝丰游乐设备公司仿真草坪费用2万元；6月29日支付电脑款0.65万元。资金支付总计12.76万元，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市第八幼儿园已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市第八幼儿园严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分38.5分。
1.产出数量
数量指标“享受学前教育资助的幼儿人数”的目标值是202人，2022年度我单位实际按资金分配表已完成202人的经费补助，全覆盖的让农村学龄幼儿享受国家免费政策，使幼儿愉快的幼儿园生活有了资金保障。
数量指标“安保服务次数”的目标值是8次，2022年度我单位实际完成4次安保服务，有效保证了幼儿园园内的安全，幼儿和教师安心踏实的在校园中进行学习、工作。未完成目标值得原因是该资金用于其他公用经费的支出。
数量指标“购买电脑台数”的目标值是1台，2022年度我单位实际购买1台电脑，该电脑替代了报废年限期满的电脑，大大提高了老师的工作效率。
该项指标下设3个三级指标，指标分值10分，评价得分8.5分，得分率85%。
2.产出质量
享受学前教育资助幼儿覆盖率：我单位根据《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（乌财科教【2021】102号）文件，严格按文件精神执行享受免费幼儿人数。享受学前教育资助幼儿覆盖率得分为4分。
安保服务合格率：我单位及时支付安保服务费后，安保公司提供了相应的安保服务，保障了幼儿园人身和财产的安全。安保服务合格率得分为3分
电脑质量验收合格率：我单位在收到电脑设备后，及时对电脑的型号、功能等进行了验收。电脑质量验收合格率得分为3分
3.产出时效
完成及时性：
根据《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（乌财科教【2021】102号）文件，项目开始日期2022年1月1日，项目木结束日期2022年12月31日。故完成及时性得分为5分。
4.产出成本
安保服务费：新疆睿智恒安保公司为我单位提供了4次安保服务，1-3月支付7.5万元，4月支付1.5万元。该公司为我单位的安全提供了保证，使幼儿和教师能安心踏实的学习和工作。使幼儿有了一个安全的幼儿园环境，有利于幼儿身心健康发展。安保服务费指标满分5分，得分5分。
购买电脑成本：我单位购买电脑一台，成本0.65万元，该电脑的购买大大提供了教师的工作效率。购买电脑成本指标满分5分，得分5分。
项目预算控制率：长山子幼儿园农村学前三年免费教育保障机制经费项目申请预算为12.76万元，资金执行数为12.76万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。预算控制指标满分为5分，实际得分5分。
安保服务费用9万元，购买电脑成本0.65万元等，本项目实际支出12.76万元，无超支情况，项目资金全部完成。故得分为10分。
综上，该指标满分40分，得分38.5分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分19分。 
1.项目效益
（1）实施效益	
经济效益指标：项目属于确定不产生该项效益的，因此未设置。
社会效益指标：评价指标“提高幼儿园管理水平”，指标值：提高幼儿园管理水平，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施有效保证的幼儿园校园的安全，提供了教师的工作效率，最终提高了幼儿园的管理水平，虽然幼儿园的管理水平的到了提高，但长期的发展中仍需进一步提高。
生态效益指标：项目属于确定不产生该项效益的，因此未设置。
可持续影响指标：评价指标“有效保证幼儿园人身和财产安全”，指标值：长期有效，实际完成值：达成年度指标。该项目的实施保障了202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件的公用经费支出，巩固学前教育保教覆盖率，让全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
综上，该指标满分10分，得分9分。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标
教职工满意度：评价指标“教职工满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为95.69%，二者之间的偏差值为4.31%，小于20%。偏差原因：该项目资金另用于其他公用经费支出，据绩效目标稍有偏差。总体来说，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、 一是领导重视，及时认真开展绩效自评工作。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位及时认真开展绩效自评工作。
2、是采取先进行项目自评后进行整体支出绩效评价的方法。对我单位项目进行绩效自评，在此基础上综合各项目自评情况，进行总结分析，再开展整体支出绩效评价。
3、是以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。
（二）存在的问题及原因分析
1.年初设置绩效目标时尚能全面考虑资金的使用范围，在日后的绩效目标设置时多总结经验、多结合幼儿园实际情况进行目标设定。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。