附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：乌财教科[2024]3号-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

实施单位（公章）：中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部

主管部门（公章）：中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部

项目负责人（签章）：桑兵瑞

填报时间：2025年05月12日

一、基本情况

（一）项目概况

该项目实施背景：依据《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》精神，农家书屋出版物补充更新是国家推动农村文化建设的战略需要，旨在解决农村地区公共文化资源不足，城乡文化发展不平衡等问题，通过定期更新，农家书屋得以“有书读”向“读好书”转型，成为推动全民阅读，传播先进思想文化的主要阵地和乡村振兴的文化支点。
项目2024年的主要实施内容：计划补充更新全区行政村的农家书屋,共计16万，其中每个农家书屋补充更新图书不少于60种，推荐目录列入的品种和数量不低于70%，本省（区市）出版物比例控制在30%。
实际完成情况为：2024年全年已完成80个农家书屋图书更新，更新图书种类62种，完成每个农家书屋更新2000元，共计16万元；推荐目录列入的品种和数量为29种，共计2310本。本省（区市）出版物品种为33种，共计2415本。全区农家书屋图书能按时配送到位，充分发挥优秀出版物的导向引领作用。此外，全年在农家书屋开展各类红色经典读书分享、传统优秀作品朗诵等活动360场，充分激活文化阵地，深受各族群众欢迎。
2.资金投入和使用情况
该项目资金投入情况：经乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金文件批准，项目系2024年中央资金，共安排预算16.2万元，于2024年年中追加项目，年中资金无调整。
该项目资金使用情况：①总预算情况：16.2万元；②资金投入方向：预算金额16.2万元，计划要完成全区81家农家书屋图书更新，每个农家书屋出版物配备资金为2000元；③资金实际使用情况：全年执行数16万元，因2024年卡子湾村并入社区，故减少了一个农家书屋配送任务，实际完成全区80家农家书屋图书更新，每个农家书屋出版物配备资金为2000元。④预算执行率：98.77%。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为经常性项目。
该项目总体绩效目标：通过更新农家书屋，持续更新图书资源，不断丰富乡村文化供给，助力优秀文化在农村扎根，提升农民文化素养，推动乡风文明建设；为乡村培育有文化、懂技术、善经营的新型农民提供知识支撑，为乡村发展注入智力动能；先进文化和知识的传播有助于提升农民思想觉悟，促进村民积极参与乡村事务，推动乡村治理现代化；缩小城乡文化资源差距，推动城乡文化均衡发展，为实现共同富裕筑牢文化根基。
该项目阶段性目标为：2024年与米东区新华书店达成协议，通过给米东区行政村农家书屋配送补充更新图书，计划完成农家书屋补充更新图书60种，每个农家书屋更新配备资金2000元。完成全区农家书屋补充更新图书配送任务，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，满足农牧民精神文化生活需求，充分激活文化阵地，丰富乡村振兴文化内涵。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性
首先，本项目是通过给每个农家书屋以2000元/个的标准完成全区农家书屋的图书补充更新工作，确保图书更新工作稳步有序推进，缩小城乡知识鸿沟，培育农村文化生态，充分发挥优秀出版物的导向引领作用。上述工作能够通过绩效评价指标体系中如“全区农家书屋个数”、“补充更新图书种类”、“图书覆盖率”和“补充更新图书质量合格率”等指标得以分析评价，故绩效评价指标体系完整。
我区严格按照《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》精神，及时与财政部门沟通协调，严格执行标准，每个农家书屋出版物配备资金为2000元，2024年我区农家书屋图书已全部配送到位，项目进展顺利，完成预期目标，
最后，该项目的评价数据来源为财政国库集中支付一体化2.0平台支付回单和财务人员账务处理的数据，由新华书店提供配送单、图书采购目录以及配送图片等资料，评价数据完整、准确、可靠。
2.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。
3.评价对象
（1）绩效评价的对象：乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金
4.绩效评价范围
1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。
2.项目范围：（1）基本情况：乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金项目总成本16万元，每个农家书屋补充更新图书不少于60种，推荐目录列入的品种和数量不低于70%，数量为29种，共计2310本，本省（区市）出版物比例控制在30%，数量为33种，共计2415本。目前我区农家书屋图书已配送到位，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，全年在农家书屋开展各类红色经典读书分享、传统优秀作品朗诵等活动360场，满足农牧民精神文化生活需求，充分激活文化阵地，丰富了乡村振兴文化内涵，深受各族群众欢迎。该项目资金使用情况：①总预算情况：16.2万元；②完成80个农家书屋图书更新计划投入16万元，实际支出16万元；③预算执行率：98.77%。
（2）评价工作的开展情况：通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。按照财政部门相关要求，我部客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。
（3）项目实现的产出情况、取得的效益情况：1.在图书更新规范管理方面，2024年我区80个农家书屋补充更新4725册图书，涵盖了科技，少儿、医疗卫生、政治、经济等领域，极大的丰富了农民群众文化生活，对提高农民群众文化素质起到了重要作用；2.在规范化管理和制度建设方面，全区80个农家书都完善借阅制度，定期维护环境，通过编码上架实现规范管理，并要求管理员对新增图书登记、分类、编码，并由专人监督落实，确保农家书屋补充更新配送工作高标准，高质量规范化落实到位，使农家书屋实现了规范化管理，服务水平有了显著提升，从而极大的发挥了农家书屋推动全民阅读，传播先进思想文化的主要阵地重要作用。
（4）主要经验及做法：1.确保工作经费的使用能够最大限度地发挥作用，保障放映工作安全的正常进行。财务人员积极与各部门沟通，积极核对付款信息查看票据齐全完整，尽最快速度发放相应款项。2.选拔培养专职管理员，定期组织图书分类等活动、协助开展阅读推广，保障书屋高效运转。3.在农家书屋开展各类红色经典读书分享、传统优秀作品朗诵等活动360场，满足农牧民精神文化生活需求，充分激活文化阵地，丰富了乡村振兴文化内涵，深受各族群众欢迎。
（5）存在的问题及原因分析：①在评价过程中，虽然引入群众反馈，但收集方式单一，多依赖现场问卷，未能充分运用线上平台拓展反馈渠道；②由于缺乏经验，年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。工作管理制度还需健全，工作中部分档案管理存在档案不完整，归档不及时等现象。③因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
（6）综合性价结论：结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.82分，绩效评级为“优”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如下表所示。

  项目支出绩效评价指标体系 
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明
决策 项目立项 立项依据
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标 绩效目标
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 绩效目标 绩效指标
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入 预算编制
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
资金分配
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程 资金管理 资金使用
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施 管理制度
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 产出数量 全区农家书屋个数 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
补充更新图书种类
产出 产出质量 图书覆盖率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 图书覆盖率=（配送到位的农家书屋数量/计划配送农家书屋数量）×100%。
补充更新图书质量合格率  补充更新图书质量合格率=（质量合格的图书数量/更新图书总数）×100%
产出时效 资金支付及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出成本 每个农家书屋图书补充更新资金 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 指标完成率=（实际支出成本/计划支出成本）*100%。
若实际支出成本控制在计划支出成本范围内的，按照完成比例计算得分；若实际支出成本超出计划支出成本范围的，不得分。
计划支出成本：每个农家书屋图书补充更新资金=2000元
效益 社会效益指标 着力发挥优秀出版物的导向引领作用 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益。通过查验单位工作总结综合分析项目实施所产生的效益。
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据2024年乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析， 以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
·《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》
·《自治区农家书屋出版物配备项目管理制度》
·《米东区委宣传部-财务管理制度》
·《米东区委宣传部-采购管理办法》
·《米东区委宣传部-收支业务管理办法》
·《米东区委宣传部-决策机制制度》
·《米东区委宣传部-项目管理制度》

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.82分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
项目各部分权重和绩效分值
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%
立项程序规范性 4 4 100%
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%
绩效指标明确性 3 3 100%
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%
资金分配合理性 3 3 100%
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%
预算执行率 5 4.94 98.77%
资金使用合规性 3 3 100%
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%
制度执行有效性 4 4 100%
产出 产出数量 全区农家书个数 10 9.88 98.77%
补充更新图书种类 5 5 100%
产出质量 图书覆盖率 5 5 100%
补充更新图书质量合格率 5 5 100%
产出时效 资金支付及时率 5 5 100%
产出成本 每个农家书屋图书补充更新资金 10 10 100%
效益 项目效益 着力发挥优秀出版物的导向引领作用 10 10 100%
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 10 10 100%
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，2024年乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金单位该项目资金使用情况：已完成80个农家书屋图书更新投入16万元，实际支出16万元，目前我区农家书屋图书已配送到位，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，全年在农家书屋开展各类红色经典读书分享、传统优秀作品朗诵等活动360场，满足农牧民精神文化生活需求，充分激活文化阵地，丰富了乡村振兴文化内涵，深受各族群众欢迎。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：我部严格按照《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》，依据《关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金》（乌财科教[2024]3号）文件精神开展此项目，项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与我部三定方案中的部门职责范围相符，属于我部履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，相关部门无同类项目，部门内部无相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性:我部严格按照《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》精神和《自治区农家书屋出版物配备项目管理制度》的规定，及时与财政部门沟通协调，严格执行标准，每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元，每个农家书屋补充更新图书品目不少于60种，并与区新华书店达成协议完成图书采购及配送任务。该项目按照上级单位下发乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金文件所规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、成本、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标“全区农家书屋个数”、“补充更新图书种类”、“图书覆盖率”、“补充更新图书质量合格率”、“资金支付及时率”、“每个农家书屋图书补充更新资金”、“着力发挥优秀出版物的导向引领作用”和“群众满意度”，可通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益和满意度指标等予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。该项目的评价数据来源为财政国库集中支付一体化2.0平台支付回单和财务人员账务处理的数据，业务方面由新华书店提供配送单、图书采购目录以及配送图片等资料，各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：依据《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》精神和《自治区农家书屋出版物配备项目管理制度》的规定，每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元。我部严格执行上级文件补助标准，2024年的预算资金是依据2023年行政村数量测算下达，2023年我区共有81个行政村，故预算编制为81*2000=162000元。
故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性：根据乌财科教[2024]3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务建设补助资金文件精神开展此项工作。因2024年卡子湾村并入社区，减少了一个农家书屋配送任务，实际完成全区80家农家书屋图书更新。我部在资金分配过程中，对全区80家农家书屋严格执行每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元的标准。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.94分。
1.资金管理
资金到位率：我单位财政局下达预算指标为16.2万元。在2024年12月31日之前累计拨付到位16.2万元，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：该项目预算为16.2万元。截至2024年12月31日，由于2024年米东区现有行政村变为80个，即农家书屋更新为80个，每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元，故实际执行共计16万元，预算执行率98.77%。故预算执行率得分为4.94分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合《米东区委宣传部-项目管理制度》《米东区委宣传部-采购管理办法》《米东区委宣传部-收支业务管理办法》《米东区委宣传部-决策机制制度》和《米东区委宣传部-财务管理制度》有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付由单位经办人及科室领导先对资金进行申请流程同意后，符合三重一大事项的上部委会研究讨论，讨论一致同意后由办公室统一采购签订合同，然后走支付申请流程，待财政领导终审业务后，再次提交支付申请，需要票据签章，发票开具签字的手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分12.94分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区委宣传部已制定相应的米东区委宣传部内控制度和《米东区委宣传部财务管理制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市米东区委宣传部严格遵守国家财经法规以及《米东区委宣传部-项目管理制度》、《米东区委宣传部财务管理制度》等相关规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将项目的会计凭证、原始票据等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.88分。
1.产出数量
数量指标 “全区农家书屋个数”的目标值是=81个，2024年度我单位实际完成80个，原因是因2024年卡子湾村并入社区，减少了一个农家书屋配送任务，实际完成全区80家农家书屋图书更新。米实际完成率：98.77%。故全区农家书屋个数得分为9.88分。
数量指标“补充更新图书种类”的目标值是≥60种，2024年度实际完成补充更新图书种类62种，因2024年根据实际资金，新华书店进行了合理询价采购，致使采购图书品目增加2种，从而提高了完成率。实际完成率：103.33%，故补充更新图书种类得分为5分。
综上，数量指标得分为14.88分。
2.产出质量
图书覆盖率：质量指标“图书覆盖率”的目标值是≥95%，图书覆盖率=（配送到位的农家书屋数量/计划配送农家书屋数量）×100%。2024年我部计划配送农家书屋数量80家，实际完成配送到位的农家书屋数量80家，故图书覆盖率100%，随着随着农村经济发展和信息转播方式的多元化，2024年村民阅读需求发生变化，从而拉高了图书覆盖率。该指标实际完成率：105.26%，故图书覆盖率得分为5分。
补充更新图书质量合格率：质量指标“补充更新图书质量合格率”的目标值是≥95%，补充更新图书质量合格率=（质量合格的图书数量/更新图书总数）×100%。2024年全区更新图书总数4725本，质量合格的图书数量4725本，故补充更新图书质量合格率100%。该指标实际完成率：105.26%，故补充更新图书质量合格率得分为5分。
综上，质量指标得分为10分。
3.产出时效
资金支付及时率：时效指标“资金支付及时率”目标值≧95%，截至2024年12月31日，本项目资金已按照实际情况全部支付完毕，资金支付及时，资金支付及时率达100%。2024年我部严格按照资金管理制度，明确了资金支付流程和审批环节，责任到人，提高了资金支付效率和准确性。该指标实际完成率：105.26%，故资金支付及时率得分为5分。
4.产出成本
每个农家书屋图书补充更新资金：成本指标“每个农家书屋图书补充更新资金”目标值=2000元，我部按照《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》文件精神执行，2024年每个农家书屋出版物配备资金=2000元。该指标实际完成率：100%，故每个农家书屋图书补充更新资金得分为10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。
社会效益指标：评价指标“着力发挥优秀出版物的导向引领作用”，指标值：有效发挥，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施满足农牧民精神文化生活需求，充分激活文化阵地，丰富了乡村振兴文化内涵，深受各族群众欢迎。
生态效益指标：不适用。
综上，该指标满分10分，得分10分。

满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“是否满意”中“是”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
我区严格按照《关于做好乌鲁木齐市2024年度农家书屋出版物补充更新工作的通知》精神，及时与财政部门沟通协调，严格执行标准，每个农家书屋出版物配备资金不少于2000元，目前我区此项经费162000元已经到位，并与新华书店达成购书协议，由新华书店出具发票，发票金额为162000元（壹拾陆万贰仟元整）。每个农家书屋补充更新图书不少于60种，推荐目录列入的品种和数量不低于70%，数量为29种，共计2310本，本省（区市）出版物比例控制在30%，数量为33种，共计2415本。目前我区农家书屋图书已配送到位，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，全年在农家书屋开展各类红色经典读书分享、传统优秀作品朗诵等活动360场，满足农牧民精神文化生活需求，充分激活文化阵地，丰富了乡村振兴文化内涵，深受各族群众欢迎。
（二）存在的问题及原因分析
1.由于缺乏经验，年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。仅以“图书配送量”“覆盖率”等量化指标评价绩效，忽视实际使用率、群众满意度等关键指标。未建立动态调整机制，如是否结合当地产业需求、农民阅读习惯等进行个性化评价等，主要原因是 农家书屋工程采用“项目制”运行，注重短期建设目标，忽视长期运营管理，导致“建而不用”，资源配置依赖行政指令，而非实际需求，造成供需脱节。
2.重建设轻管理，后续跟踪不足。仅关注“是否完成配送”，但对图书是否被借阅、是否实用、是否长期开放等问题缺乏监管。部分农家书屋仅在检查时开放，平时闲置，但绩效评价未反映这一情况。其原因是基层执行能力不足， 部分村级管理员缺乏专业培训，图书分类、活动组织能力弱，影响书屋运行，乡镇文化站监管缺位，未建立常态化检查机制。

六、有关建议

1.建议按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评办法，优化评价体系，引入“借阅率”“活动参与度”“农民满意度”等多元指标，建立动态调整机制。
2.建议强化需求导向推广“订单式服务”，让农民自主选书，提高配送精准度。完善监管与激励机制  将绩效评价与资金拨付挂钩，对长期闲置书屋进行整改或资源整合。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。