附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]（上年结转资金）

实施单位（公章）：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

主管部门（公章）：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

项目负责人（签章）：牛广青

填报时间：2025年05月14日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：随着人口老龄化进程加快，我国老年人口规模持续扩大，慢性病、失能半失能等问题日益凸显，对健康服务的多元化、专业化需求不断升级。根据国家统计局数据，截至2023年，我国60岁及以上人口占比已超过20%，老龄化社会特征显著。《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》（新卫老龄发〔2020〕2号）明确提出，要加快构建覆盖城乡、功能完善的老年健康服务体系，推动医疗资源与养老服务深度融合。当前，传统养老模式难以满足老年人多层次健康需求，尤其是慢性病管理、康复护理、长期照护等服务缺口较大。自治区文件强调，推进医养结合是优化健康资源配置、提升老年群体生活质量的关键举措，各地市应以需求为导向，统筹医疗、养老、康复资源，完善服务标准与政策保障，创新“医养康护”一体化服务模式。

项目2024年的主要实施内容：①为辖区内2000名65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平；②为辖区内43名65岁及以上失能老年人开展100人次健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量;③购置医疗器械及耗材种类4种。

实际完成情况为：①我单位统筹中心及下属7个社区卫生服务站的资源，完成辖区内2000名65岁及以上老年人医养结合服务任务量4000人次，服务内容包括血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。针对高龄、失能、行动不便的老年人组织医护人员上门进行服务，并对开展服务相关信息录入平台。②我单位顺利完成辖区内48名65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务102人次，中心及7个卫生服务站各自负责其管辖的片区，并组建专业的医护团队为失能老人提供上门服务，服务内容包含能力评估、健康评估、健康服务，并对开展服务相关信息录入平台。③购置医疗器械及耗材种类5种，分别为分别为听诊器、血压计、电子血压仪、轮椅及血糖试纸。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财社[2023]135号文件批准，项目系2023年中央资金，共安排预算10万元，于2023年年中追加10万元，2023年底执行0万元，10万元全部结转至2024年年初预算，年中未进行资金调整，共计投入资金10万元。

该项目资金使用情况：该项目预算10万元，计划购置医疗器械及给各服务站支付人员服务费。共计执行10万元，其中：7个卫生服务站人员服务费预算投入共计52830元，2024年执行52830元，预算执行率100%；耗材器械购置费预算47170元，2024年执行47170元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年一次性项目。

该项目总体绩效目标：为我单位辖区内2000名65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区内43名65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善老年人生活质量和健康水平。我单位计划通过购置相应医疗器械及耗材、支付片区内7个卫生服务站工作人员服务费，以保障老年人医养结合服务任务的顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

该项目实施的目标为：向我单位辖区内65岁及以上老年人及65岁及以上失能老年人提供医养结合服务。主要包括的范围是我单位所在的卡子湾片区内的老年人，该项目要求为辖区内符合条件的老年人按照文件标准提供医养结合服务。通过设置符合任务要求的产出指标、成本指标、效益指标等绩效评价指标，全面覆盖了此项目的范围及核心要求。

我单位统筹中心及下属7个社区卫生服务站的人力物力资源，对辖区内符合条件的2000名65岁及以上老年人和43名65岁及以上失能老年人开展医养结合服务。通过建立专业的医护团队，为行动不便的老年人组织人员上门进行服务。结合任务要求，配置相应的器械耗材以保障此次任务顺利完成。同时安排专人对开展服务相关信息录入平台。我单位完成辖区内2000名65岁及以上老年人医养结合服务任务量4000人次，完成辖区内48名65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务102人次，购置医疗器械及耗材种类5种，

本次评价的主要数据是通过乌鲁木齐市基本公共卫生服务管理平台实时抓取，资金支付数据来自国库集中支付凭证，以保证数据的准确性及完整性。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]（上年结转资金）实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]（上年结转资金）

4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：

（1）项目的基本情况

本项目旨在为我单位辖区内2000名65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区内43名65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务。

（2）评价工作的开展情况

根据财政局工作安排，我单位积极组织开展绩效自评工作，首先由财务科收集整理与项目相关的政策文件、项目绩效目标相关佐证资料、资金支付凭证等资料，各业务科室配合提供数据，财务科按照自评指标体系，结合项目实际实施情况，对项目进行全面客观的评价。

（3）项目实现的产出情况

2024年度我单位实际完成65岁及以上老年人医养结合服务任务量2000人，65岁及以上失能老人服务量102人次，购置相关医疗器械及耗材种类5种，项目资金使用合规，资金拨付及时，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金全部执行完毕，无超支情况。

（4）取得的效益情况

通过对辖区内65岁及以上老年人及失能老人开展了健康评估与健康服务，取得了显著成效。通过建立失能评估体系，为失能老人提供个性化健康服务，给予康复指导等，有效提升了他们的健康水平和生活质量。

（5）主要经验及做法

为保障项目顺利实施，我单位充分利用中心及社区卫生服务站的人力、物力资源，以及联合社区工作人员等多方力量，全力协作，按时保质完成工作任务。

（6）存在的问题及原因分析

但在项目评价工作中，因工作归口问题，存在财务与业务部门相分离，各业务部门参与度低，以及因参与部门的局限性，单位对绩效评价工作重视程度不足，导致绩效评价的广度和深度不足。

（7）综合性价结论

综上，我单位顺利完成上级要求的工作任务，各项绩效目标完成情况较好，项目实施取得了预期成效，今后应进一步完善绩效工作机制，提升资金使用管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。





 

  项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	项目立项	立项依据

充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序

规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标	绩效目标

合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标

明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。



	资金投入	预算编制

科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

		资金分配

合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程	资金管理	资金使用

合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施	管理制度

健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行

有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	产出数量	65岁及以上老年人医养结合服务任务量	项目实施的实际任务量，用以反映和考核该项目65岁及以上老年人医养结合服务任务量。	评价要点：

①基本公共卫生服务管理平台抓取数据是否达标；

②完成的任务量是否达到文件要求的标准。

		65岁及以上失能老人服务量	项目实施的实际任务量，用以反映和考核该项目65岁及以上失能老人服务量。	评价要点：

①基本公共卫生服务管理平台抓取数据是否达标；

②完成的任务量是否达到文件要求的标准。

		购置医疗器械及耗材种类	项目实施过程中需配置的医疗器械及耗材种类，用以反映项目实施的合理要素。	评价要点：

①项目购置的医疗器械及耗材种类是否达到计划数量；

②购置的医疗器械及耗材手续是否完备。

产出	产出质量	资金使用合规率	项目资金使用是否符合相关法规、政策及管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	产出时效	资金拨付及时率	项目实际到位资金拨付的及时性，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点：

①项目资金实际到位后是否及时拨付；

②是否存在截留、挤占、挪用等情况。

	产出成本	项目预算控制率	项目实际支出与预算支出的比率，用以反映项目成本支出的控制能力。	项目预算控制率=[实际支出/预算支出]×100%。

实际支出：项目实施过程中实际耗费的支出。

预算支出：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益	社会效益指标	改善老年人生活质量和健康水平	项目实施所产生的社会效益，用以反映医养结合项目对老年人在提升其生活质量、身体机能及心理健康等方面的成效。	项目实施所产生的社会效益，衡量老年人是否提升生活质量及健康水平等方面的成效。

满意度指标完成情况分析	满意度指标	老年人满意度	辖区老年人对项目实施效果的满意程度。	辖区65岁及以上老年人是此次项目实施的对象，采取问卷调查的方式对其满意度进行评估。











 

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]（上年结转资金）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》（新卫老龄发〔2020〕2号）

·《关于印发自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）的通知》（新卫老龄发〔2022〕1号）

·《2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]》（乌财社[2023]135号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]（上年结转资金）进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优” 。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

  项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率

决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%

		立项程序规范性	4	4	100%

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%

		绩效指标明确性	3	3	100%

	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%

		资金分配合理性	3	3	100%

过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%

		预算执行率	5	5	100%

		资金使用合规性	3	3	100%

	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%

		制度执行有效性	4	4	100%

产出	产出数量	65岁及以上老年人医养结合服务任务量	3	3	100%

		65岁及以上失能老人服务量	3	3	

		购置医疗器械及耗材种类	4	4	

	产出质量	资金使用合规率	10	10	100%

	产出时效	资金拨付及时率	10	10	100%

	产出成本	项目预算控制率	10	10	100%

效益	社会效益指标	改善老年人生活质量和健康水平	15	15	100%

满意度指标完成情况分析	满意度指标	老年人满意度	5	5	100%

（二）主要绩效	

2024年度我单位实际完成65岁及以上老年人医养结合服务任务量2000人，通过入户走访、社区社群宣传等形式精准宣传政策，提升老年人参与积极性，向辖区内2000名65岁及以上老年人提供血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面的内容，顺利完成绩效目标。完成65岁及以上失能老人服务量102人次，我单位组建了专业的家庭医生团队，为辖区内48名65岁及以上失能老年人上门提供至少1次服务，包括康复护理指导、心理支持等。本项目资金的使用符合国家财经法规，符合我单位《财务工作管理办法》和《专项资金管理制度》以及有关《2023年乌鲁木齐市老年健康与医养结合服务工作方案（草拟稿）》专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有严格的审批程序，由项目负责人依据实际需求编制经费使用计划，经中心党支部委员会集体审议决策后方可执行。不存在截留、挤占、挪用等情况。我单位通过对辖区内65岁及以上老年人及失能老人开展了健康评估与健康服务，取得了显著成效。通过建立失能评估体系，为失能老人提供个性化健康服务，给予康复指导等，有效提升了他们的健康水平和生活质量。同时，中心对高龄、失能、行动不便的老年人，由家庭医生团队提供上门服务，解决了行动不便老人的就医难题，增强了他们的就医体验感和幸福感。此外，中心还积极开展健康教育宣传活动，提高了老年人的健康意识和自我保健能力。本项目实施过程中，我单位充分利用中心及下属7个社区卫生服务站的人力、物力资源，明确责任分工，以及联合社区工作人员等多方力量，通过入户走访、社区群宣传等形式进行政策宣传，有效提升老年人参与的积极性。我单位根据新卫老龄发【2022】1号文的要求，及时向中心负责部门及各卫生服务站布置老年健康与医养结合服务项目工作任务，定期组织汇报进度，按时保质完成上级要求的任务量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》等相关政策；符合《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》（新卫老龄发〔2020〕2号）、《关于印发自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）的通知》（新卫老龄发〔2022〕1号）等政策要求。我单位主要承担基本医疗服务，辖区居民的健康档案以及慢性病管理等国家基本公共卫生服务等部门职责，该项目属于公共卫生范畴，因此与我单位部门职责相符，属于部门履职所需。此外，本项目由中央财政支持，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项目与部门同类项目及部门内部相关项目不存在重复问题，因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:本项目严格遵循国家及地方关于医养结合服务的要求开展立项工作，在申请设立、审批流程及材料规范性上均符合相关要求，事前已通过项目可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等程序，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，项目绩效目标紧扣医养结合服务的相关要求设立，项目预期产生的社会效益符合地区老龄人群实际需求，符合正常的业绩水平，项目设置的工作任务量及经济成本等指标与预算的项目投资额相适应，绩效目标的设置能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：本项目目标已细化为具体的绩效指标65岁及以上老年人医养结合服务任务量、65岁及以上失能老人服务量、购置医疗器械及耗材种类、资金使用合规率、资金拨付及时率、项目预算控制率，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有明确的评价标准，且指标的设定均与上级要求的目标任务数相对应。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，具体的数据通过公卫科专干使用的乌鲁木齐市基本公共卫生服务管理平台收集，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：项目预算资金的编制由公卫科负责本项目的专干、采购人员、财务人员经过科学论证共同编制，根据本项目具体的医养结合工作任务所需人力投入、器械耗材等制定预算内容，按照文件要求的资金使用范围合理编制，预算额度依据充分，项目预算投资额与本项目的工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分3分。



资金分配合理性：本项目由我单位统筹中心及下属7个卫生服务站的人力、物力等资源共同完成，故将本项目资金分配为支付人员服务费和医疗器械耗材购置两个方面，根据卫生服务站人员的工作量及所需物资合理分配，分配依据合理充分，与我单位实际情况相适应。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.资金管理

资金到位率：该项目资金是上年结转资金，由财政拨付，于2024年4月19日全部到位，资金直接支付到7个卫生服务站及医疗器械供应商、耗材供应商。项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率为100%，故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：项目资金分两批到位，第一批资金92872元于2024年3月25日到位，分别支付给新疆东恩医疗器械有限公司28540元、新疆生荣医学科技有限公司18630元及6个社区卫生服务站合计45702元，第二批资金7128元于2024年4月19日到位，支付给乌鲁木齐市米东区华兴社区卫生服务站。项目实际到位资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率为100%，故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规，符合我单位《财务工作管理办法》和《专项资金管理制度》以及有关《2023年乌鲁木齐市老年健康与医养结合服务工作方案（草拟稿）》专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有严格的审批程序，由项目负责人依据实际需求科学编制经费使用计划，经中心党支部委员会集体审议决策后方可执行。资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

2.组织实施

管理制度健全性：我单位严格依据国家财经法规及行业管理要求，已制定相应的《财务工作管理办法》和《专项资金管理制度》，制度明确规范了预算编制、审批权限、资金拨付、核算监督等环节，实施分岗负责、专款专用、动态监控机制等内容，确保专项资金流向清晰、用途合规，相关制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，我单位严格遵守相关法律法规和单位财务管理制度的规定，项目调整及支出调整手续完备，制度执行规范高效，流程衔接紧密、权责清晰。项目实施后，及时将会计凭证、发票、固定资产入库单、采购合同等相关资料分类归档。项目实施过程中，我单位统筹了中心及各社区卫生服务站医护人员、必备的医疗器械及耗材等均已落实到位。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

1.产出数量

数量指标 “65岁及以上老年人医养结合服务任务量”的目标值是≥2000人，2024年度我单位实际完成2000人，原因是我单位充分利用中心及下属7个卫生服务站的人力、物力资源，明确责任分工，按期汇报进度，以及联合社区工作人员等多方力量，通过入户走访、社区社群宣传等形式精准宣传政策，提升老年人参与积极性，向辖区内2000名65岁及以上老年人提供血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面的内容，顺利完成上级文件要求的任务量，实际完成率：100%，故实际完成率得分为3分。

数量指标“65岁及以上失能老人服务量”的目标值是≥100人次，2024年度我单位实际完成102人次，原因是我单位组建了专业的家庭医生团队，为辖区内48名65岁及以上失能老年人上门提供至少1次服务，包括康复护理指导、心理支持等，因对部分失能老人提供了2次或3次服务，因此我单位合计完成102人次任务量，超出上级要求的任务量2人次，实际完成率：102%，故实际完成率得分为3分。

数量指标“购置医疗器械及耗材种类”的目标值是≥4种，2024年度我单位实际完成5种，原因是我单位购置医疗器械及耗材种类共计5种，分别为听诊器、血压计、电子血压仪、轮椅及血糖试纸，因血压计和电子血压仪用途相同，但单价差别较大，故分成2种，因此超出计划目标值1种，采购严格按流程执行，手续完备， 实际完成率：125%，故实际完成率得分为4分。

综上，数量指标得分为10分。

2.产出质量

资金使用合规率：目标值=100%，2024年度我单位实际完成值为100%，原因是本项目资金的使用符合国家财经法规，符合我单位《财务工作管理办法》和《专项资金管理制度》以及有关《2023年乌鲁木齐市老年健康与医养结合服务工作方案（草拟稿）》专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有严格的审批程序，由项目负责人依据实际需求编制经费使用计划，经中心党支部委员会集体审议决策后方可执行。不存在截留、挤占、挪用等情况。实际完成率：100%，故质量达标率得分为10分。

3.产出时效

资金拨付及时率：目标值=100%，2024年度我单位实际完成值为100%，原因是本项目资金由财政直接支付，于2024年4月19日全部到位，资金直接支付至医疗器械供应商、耗材供应商及7个社区卫生服务站，不存在截留、挤占、挪用等情况，故完成及时性得分为10分。

4.产出成本

经济成本：项目预算控制率：目标值≤100%，2024年度我单位实际完成值为100%，本项目预算支出10万元，实际支出10万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。 

1.实施效益

经济效益指标：不适用。 

社会效益指标：评价指标“改善老年人生活质量和健康水平”，指标值：有效改善，实际完成值：完全达到预期。我单位通过对辖区内65岁及以上老年人及失能老人开展了健康评估与健康服务，取得了显著成效。通过建立失能评估体系，为失能老人提供个性化健康服务，给予康复指导等，有效提升了他们的健康水平和生活质量。同时，中心对高龄、失能、行动不便的老年人，由家庭医生团队提供上门服务，解决了行动不便老人的就医难题，增强了他们的就医体验感和幸福感。此外，中心还积极开展健康教育宣传活动，提高了老年人的健康意识和自我保健能力。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分15分，得分15分。

1.满意度指标

群众满意度：评价指标“老年人满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.统筹各方力量，保障项目顺利实施。本项目实施过程中，我单位充分利用中心及下属7个社区卫生服务站的人力、物力资源，明确责任分工，以及联合社区工作人员等多方力量，通过入户走访、社区群宣传等形式进行政策宣传，有效提升老年人参与的积极性。我单位根据新卫老龄发【2022】1号文的要求，及时向中心负责部门及各卫生服务站布置老年健康与医养结合服务项目工作任务，定期组织汇报进度，按时保质完成上级要求的任务量。在今后的工作中，我单位将进一步立足工作实际，充分发挥各方优势，提高工作效能，确保各项业务资金在促进国民健康水平的逐步提高中发挥充分的作用。

（二）存在的问题及原因分析

1.财务部门和业务部门相分离。绩效评价这项工作的归口部门是财务部门，其他相关业务部门参与度较低，一方面是因为此项工作从始至终对接部门都是财务部门，业务部门难以重视绩效评价工作，另一方面财务人员由于专业知识有限，加之自身工作任务繁重，无法充分研究并合理地设置指标，而对指标变动背后的深层次原因也难以深入挖掘，不能形成明确有效的评价结论。

2.单位对绩效评价工作重视程度不足。因此项工作参与部门的局限性，单位尚未建立绩效理念，只管向上级申请资金，忽略资金的具体使用效果，没有根据项目实际情况制定配套的预算绩效评价制度，也未针对内部部门或相关人员实施奖惩制度，因而预算管理机制不健全，绩效管理的广度和深度不足，导致绩效评价结果得不到有效应用，失去绩效评价的导向作用。

六、有关建议

1．完善部门绩效工作机制。提升单位领导对这项工作的重视程度，成立绩效评价工作领导小组，明确单位内部各科室在预算绩效工作中的职责和协作方式。同时，建立绩效工作的约束机制，通过制定制度等措施激励各科室积极参与绩效工作，对怠于执行的科室，在绩效考核中给予一定的惩罚。有了各科室的有效配合，能较大提升整体绩效工作的质量。

2.及时对项目实施情况进行跟踪监控。定期或不定期地对项目实施情况、资金到位情况及经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对于进展缓慢，预期绩效目标实现较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保各项目实施工作正常运行，争取达到预期绩效目标，同时提高资金使用管理水平，充分发挥项目资金的效用。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

本项目资金的支出符合国家财经法规，符合我单位《财务工作管理办法》和《专项资金管理制度》以及有关《2023年乌鲁木齐市老年健康与医养结合服务工作方案（草拟稿）》专项资金管理办法的规定。项目预算资金的支出预算由公卫科负责本项目的专干、采购人员、财务人员经过科学论证共同编制，项目预算投资额与本项目的工作任务相匹配。

2.项目的申报、审核机制完善；

本项目严格遵循国家及地方关于医养结合服务的要求开展立项工作，在申请设立、审批流程及材料规范性上均符合相关要求，事前已通过项目可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等程序，审核机制完善。