附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目22023-023年补助资金

实施单位（公章）：乌鲁木齐市米东区水务局

主管部门（公章）：乌鲁木齐市米东区水务局

项目负责人（签章）：赖涛

填报时间：2025年05月26日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景、主要内容及实施情况
该项目实施背景：西工闸位于米东区古牧地河末端，地理位置：北纬 44°01′13″，东经 87°39′24″，位于 216国道以北 7.3km 处，是一座拦河式引水闸，其作用是确保下游老龙河防洪安全和塔桥湾水库正常引水，修建于1976 年，工程规模为中型。2018年以来，多次申报西工闸除险加固工程未果，于2022年4月23日再次完成米东区西工闸鉴定工作，鉴定结果为四类闸，闸门整体严重变形、泄洪闸和引水闸闸室闸墩底部和底板被水冲刷严重，已影响整体运行，2023年12月下达增发国债资金1969万元用于西工闸除险加固工程。项目建设后，有效提升老龙河和塔桥湾水库的防洪能力。
项目2024年的主要实施内容：①原西工闸进行拆除重建②闸门及起闭设备安装③消能设施建设④上游150米河床整治等设施建设。
实际完成情况为：①新建西工闸引水枢纽，引水闸及泄洪闸闸墩、底板、消力池混凝土均采用C40F200W6现浇钢筋混凝土浇筑，水泥采用抗硫酸盐水泥。②金属闸门包括3孔泄洪闸工作闸及检修闸，3孔引水闸工作闸门及检修闸门，机电设备主要为以上闸门的起闭设备、管理站照明设备，变压器及闸门控制自动化系统，主要材料户外箱式变电站1座，移动式90kw柴油发电机1台，新建箱变1座及附属设施③新建智慧水利平台建设、调度中心机房建设、闸门系统建设、视频监控系统建设④上游150米河床整治等设施建设。
2.资金投入和使用情况
该项目资金投入情况：经《关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知》（乌财农〔2023〕110号），项目系2024年中央国债资金，共安排预算1969万元。
该项目资金使用情况：：该项目资金2023年全年预算数1969万元。计划用于工程建设，主要包括：建筑工程150m现浇C30F200W6防渗渠，引水闸导流堤、闸底板、工作桥，泄洪闸闸底板、基础、闸井房等费用1158.48万元，机电设备及安装160Kva箱变及配套设施478.31万元，金属结构设备及安装引水闸3座，泄洪闸3座187.65万元，临时工程施工导流及临时施工宿舍144.56万元。③预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（更换闸门数量、项目竣工验收合格率、工程按时完工率、项目预算控制率、消除西工闸设施的老化故障隐患、提升安全保障水平、群众满意度），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为当年一次性项目。
该项目年度绩效目标：对原西工闸进行拆除重建、闸门及起闭设备安装、消能设施建设及上游150米河床整治等设施。项目建设后，有效提升老龙河和塔桥湾水库的防洪能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

11.绩效评价完整性
首先，该项目的绩效目标是为了消除西工闸四类闸的安全隐患，有效提高老龙河河道防洪标准，使老龙河下游威胁两岸村庄和耕地的洪水得到有效控制，减少下游耕地和乡镇洪水灾害，保障人民生命财产安全。项目的实施范围为完成西工闸的拆除重建。通过相关绩效评价指标设定，该项目的目标、范围和要求能够通过绩效评价指标体系完整地体现。
其次，该项目的计划填报和执行过程均通过财政国库集中支付一体化2.0平台进行。该项目通过前期设计，经发改委批复，完成施工招标，确定施工单位，完成工程项目建设，达到预期绩效目标。截至2024年12月31日，项目已完工，完成预期目标，资金执行率达100%。
最后，该项目的评价数据来源为财政国库集中支付一体化2.0平台支付回单和财务人员账务处理的数据，还有施工合同中相关人员的签字等票据，确保数据的准确性和完整性。
2.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。
3.评价对象
（1）绩效评价的对象：乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金
4.绩效评价范围
1.时间范围：2024年5月1日至2024年12月31日。
2.项目范围：
（一）基本情况：乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金）下达2023年预算安排中央资金1969万元。预算执行率达到100%。该项目是工程建设类项目，建设内容为对原西工闸进行拆除重建、闸门及起闭设备安装、消能设施建设及上游150米河床整治等设施。设立该项目主要是为了消除西工闸四类闸的安全隐患，提高水闸调蓄、防洪能力，确保老龙河及塔桥湾水库运行正常。
（二）评价工作的开展情况：督促项目主管单位加快施工进度项目于2024年5月20日开工，于2024年11月20日完成，施工质量合格、成本控制方面均符合相关要求。截至2024年12月31日，项目完成情况达到预期目标，资金执行率达100%。
（三）项目实现的产出情况：我局在此次评价期间内，有序完成设定目标：（1）更换闸门数量6个；（2）项目竣工验收合格率80%，共计8个，验收6个；（3）工程按时完工率为100%；（4）项目预算控制率为100%；
取得的效益情况：项目的建设，解决了西工闸病险水闸问题，提高了西工闸安全运行能力，保障了塔桥湾水库安全运行管理。同时，水闸的修建提升老龙河河道防洪标准，提高了汛期安全过水能力，确保保河道两岸农田、村庄、公路的防洪安全，减少洪水灾害损失。
（四）主要经验及做法：在本年度我局在该项目费用的使用过程中，通过设计院合理编制项目预算，确保预算准确性，在执行过程中，严格财务制度，都由经办人签字，领导审核，做到对资金的严格管理和把控。利用有限资金，发挥最大的效益，确保资金在执行后项目达到项目预期目标。
（五）存在的问题及原因分析：项目绩效过程可能存在相关档案资料归档不规范，相关资料不能如实反映绩效目标完成情况，下一步，加强绩效评价相关政策的学习，提升绩效管理业务水平。
综合性价结论：综上所述，本次项目绩效自评对乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为97.5分，绩效评级为“优”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如下表所示。



  项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明
决策 项目立项 立项依据
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标 绩效目标
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 绩效目标 绩效指标
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入 预算编制
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
资金分配
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程 资金管理 资金使用
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施 管理制度
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 产出数量 更换闸门数量 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 用以考核更换闸门的数目是否达标。
指标完成率=实际完成闸门更新数目/实际完成闸门更新数目*100%
产出 产出质量 项目竣工验收合格率
项目分部验收数目/项目总分部验收数目的比率，用以反映和考核项目验收完成情况。 用以考核项目竣工验收合格率是否达标。
指标完成率=项目分部验收数目/项目总分部验收数目的比率
产出时效 工程按时完工率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 用以考核项目完工时间是否达标。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出成本 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
指标完成率=（实际支出成本/计划支出成本）*100%。
若实际支出成本控制在计划支出成本范围内的，按照完成比例计算得分；若实际支出成本超出计划支出成本范围的，不得分。
效益 社会效益指标 消除西工闸设施的老化故障隐患 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益。通过查验工作总结，结合综合分析项目实施所产生的效益。
提升安全保障水平  项目实施所产生的社会效益。通过查验工作总结，结合综合分析项目实施所产生的效益。
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。






3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金）的特点，本次评价主要采用比较法、公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析， 以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
《关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知》（乌财农〔2023〕110号）
《关于追加水务局2023年增发国债水利领域项目资金预算指标的通知》（米东财农〔2023〕107号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为97.5分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
  项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%
立项程序规范性 4 4 100%
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%
绩效指标明确性 3 3 100%
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%
资金分配合理性 3 3 100%
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%
预算执行率 5 5 100%
资金使用合规性 3 3 100%
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%
制度执行有效性 4 4 100%
产出 产出数量 更换闸门数量 10 10 100%
产出质量 项目竣工验收合格率 10 7.5 75%
产出时效 工程按时完工率 10 10 100%
产出成本 项目预算控制率 10 10 100%
效益 项目效益 消除西工闸设施的老化故障隐患 10 10 100%
提升安全保障水平 5 5 100%
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 5 5 100%
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，该项目资金区财政及时拨付，我局在此次评价期间内，有序完成设定目标：更换闸门数量6个；项目竣工验收合格率80%，共计8个，验收6个；消除西工闸设施的老化故障隐患；提升安全保障水平。项目的建设，提升老龙河河道防洪标准，保障水库运行正常。本项目的实施消除了西工闸四类闸的安全隐患。项目实施聚焦病险水闸除险加固核心目标，针对西工闸因闸门锈蚀、地基渗漏等问题被评定为四类闸的安全隐患，通过拆除重建闸室、更换弧形钢闸门、加固闸基防渗体系等工程措施，彻底消除结构安全风险。施工过程中引入数字化监测手段，实时跟踪闸体沉降、应力变化数据，为区域防洪安全和水资源调度提供了坚实保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策及《大中型病险水库水闸除险加固项目建设管理办法》（发改农经【2014】1895号）要求。同时，项目与米东区河湖管理中心（水利管理站）职责范围“病险水库除险加固”相符，属于履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目严格按照规定的程序申请设立，首先编制项目建议书，向发改委提交项目立项的申请函，上传新疆在线审批监管平台，发改委审核无误后于2022年11月17日出具项目立项批复文件。设计单位完成该项目可行性研究报告编制，报发改委审批，于2023年11月10日取得可行性研究报告批复。设计单位组织编制该项目初步设计方案，于2024年2月7日取得初步设计批复。，符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标为更换闸门数量、项目竣工验收合格率、工程按时完工率、项目预算控制率、消除西工闸设施的老化故障隐患、提升安全保障水平、群众满意度，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（通过项目施工单位提供的工程量进度材料体现各项指标），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：米东区河湖管理中心（水利管理站）作为建设单位通过招标确定的设计院根据项目需求，编制设计方案及项目概算，项目概算为2462.83万元，其中国债资金1969万元，区县财政配套资金493.83万元。其中。其中，工程概算总投资 2462.83万元，其中:建筑工程966.57 万元，机电设备及安装工程514.77万元，金属结构设备及安装工程 254.44万元，临时工程163.96万元，独立费用364.08万元，预备费113.19万元，水土保持费49.32万元，环境保护费36.50万元，故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性： 根据乌鲁木齐市财政局《关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知》（乌财农〔2023〕110号）文件精神，乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算资金为中央国债资金，项目资金按照该项目初步设计批复概算投资进行分配。目前该项目已支付资金1969万元。其中：工程施工费用1969万元。剩余资金待项目完工验收、审计结算后予以支付。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：2024年中央增发国债预算资金1969万元。在2024年2月26日全部到位。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：该项目资金由财政拨付，2024年支付该项目费用1969万元。其中，2024年7月1日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司563万元，2024年9月12日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司500万元，2024年11月4日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司438万元，2024年11月20日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司468万元，故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合《增发2023年国债资金管理办法》专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有审批程序，需要严格按照米东区水务局资金申请、资金拨付、会计核算的规定程序办理款项支付手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：米东区河湖管理中心（水利管理站）已制定相应的工程项目建设管理制度和财务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，米东区河湖管理中心（水利管理站）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、工程档案资料等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分37.5分。
1.产出数量
数量指标 “更换闸门数量”的目标值是6座，2024年度我单位根据《西工闸安全鉴定报告》，该水闸鉴定结果为四类闸，闸门整体严重变形、泄洪闸和引水闸闸室闸墩底部和地板被水冲刷严重，已影响整体运行，故对原西工闸6座水闸进行拆除后重建，安装闸门及启闭设备，实际完成率：100%。故得分为10分。
2.产出质量
项目竣工验收合格率：项目共有8个分部工程，截至目前已完成6个分部工程验收。根据水利相关规范，2个分部工程达不到验收标准，故没有验收，完成率为75%，故工程质量达标率得分为7.5分。
3.产出时效
工程按时完工率：项目于2024年5月20日进场开工，于2024年11月30日完工。故完成及时性得分为10分。
4.产出成本
经济成本：项目预算控制率：本项目实际支出1969万元，其中，2024年7月1日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司563万元，2024年9月12日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司500万元，2024年11月4日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司438万元，2024年11月20日支付施工单位河南盛鼎建设集团有限公司468万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。
社会效益指标：评价指标“消除西工闸设施的老化故障隐患”，指标值：有效清除。本项目的实施消除了西工闸四类闸的安全隐患。项目实施聚焦病险水闸除险加固核心目标，针对西工闸因闸门锈蚀、地基渗漏等问题被评定为四类闸的安全隐患，通过拆除重建闸室、更换弧形钢闸门、加固闸基防渗体系等工程措施，彻底消除结构安全风险。施工过程中引入数字化监测手段，实时跟踪闸体沉降、应力变化数据，为区域防洪安全和水资源调度提供了坚实保障。
生态效益指标：评价指标“提升安全保障水平”，指标值：有效提升。本项目的实施，同步对西工闸拆除重建、信息化建设，实时动态调控水位。工程实施后，有效缓解区域洪涝压力，保障水库安全运行及周边群众生命财产安全。
综上，该指标满分15分，得分15分。

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为50个样本，有效调查问卷45份。其中，统计施工建设环节“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.科学评估，精准诊断。为确保该项目顺利实施，我单位于2022对西工闸进行安全鉴定，精准分析闸门现行运行状况，明确闸门运行困难，提出针对性的除险加固技术要求。
2.优化设计，技术创新。在该项目设计阶段，我单位将水闸安全鉴定报告与实际情况相结合，对安装水闸类型进行优化。同时，根据水利信息化管理要求，对水闸安装远程控制设备，实现闸门远程自动化启动，方便后期运行管理。
3.资金规范化管理。建立了《米东区水务局预算业务管理制度》、《米东区水务局财务管理规定》，严格按照区财政相关预算管理规定执行，通过财政一体化系统按照时间节点申报年度预算项目，详细制定项目支出计划，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配制度，形成了相互制约的内控机制。
（二）存在的问题及原因分析
该项目监管不到位，该项目在施工过程中，因施工单位检测机构未认真符合混凝土拌合站配合比，导致验证混凝土配合比耽误较长工作，严重影响施工进度。

六、有关建议

目前施工项目绩效评价工作常规化、科学化，对各项指标填写要求高、覆盖面高，但项目管理人员对绩效目标填报相关要求了解仍不足，导致在绩效填报中存在畏难现象，影响填报进度，建议财政相关部门定期组织绩效培训会，有利于提高绩效填报水平。

七、其他需要说明的问题

病险水闸除险加固项目支出政策以 “安全优先、系统治理” 为核心，结合全国水利普查数据精准识别隐患等级。政策设计融入 “防洪排涝 + 生态修复” 双目标，资金分配向闸门启闭系统智能化改造、防渗墙加固等关键环节倾斜，同时配套建立 “水闸健康档案” 动态管理机制，确保每笔资金投入均靶向解决结构安全隐患与功能短板。