## 总表
附件：
乌鲁木齐市2024年衔接项目计划表（含示范村）
填报单位（盖章）：米东区农业农村局 | [18 empty] | 填报日期：2023年11月7日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 直接负责人 | 联系方式 | 建设起止期限 | 资金规模（万元） | 资金来源（万元） | [6 empty] | 项目主管部门 | 责任人 | 联系方式 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 入库时间 | 审批文号 | 项目实施村名称 | 是否为2023年重点示范村 | 项目进度 | 备注
[12 empty] | 中央衔接（振兴）资金 | 中央少数民族发展资金 | 自治区衔接资金 | 欠发达国有牧场任务资金 | 一般债资金 | 区县配套 | 其他资金
1 | MDQ-2024-002 | 米东区三道坝镇杜家庄村田园综合体项目 | 产业发展 | 新建 | 杜家庄村 | 新建3000平方米室内渔业养殖建筑及附属设施，新建2座500平米保鲜库及配套设施 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建渔业养殖建筑3000㎡ | 带动乡镇农旅结合，带动游览游客人流量，增收60万元以上。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 杜家庄村 | 是
2 | MDQ-2024-019 | 米东区长山子镇长山子村育苗温室建设项目 | 产业发展 | 新建 | 长山子村 | 对长山子村现有的20座育苗温室进行提升改造。1.清洁能源取暖、照明设施建设；2.冬季供水设施改造；3.温室结构改造 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 200 | 200 | [6 empty] | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 改造育苗温室20座 | 项目建成后达到年供应各类蔬菜苗株400多万株，解决周边种植户蔬菜种苗需求，增收10万元以上。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 长山子村 | 否
3 | MDQ-2024-027 | 米东区古牧地镇团结村养殖区附属设施建设项目 | 乡村建设 | 新建 | 团结村 | 道路硬化14274m2，及其附属设施；放养场地面硬化25044.6m2及护栏；养殖场护坡及监控设备等附属设施。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 600 | 600 | [6 empty] | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 硬化39318.6m2 | 项目建成后，可有效改善团结村人居环境，有效改善周边散乱污的治理。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 团结村 | 否
4 | MDQ-2024-034 | 米东区水稻示范园智慧育秧工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 新建村 | 玻璃温室建设面积约2000㎡，育秧中心约1200㎡。购置安装立体循环式运动育秧生产线5套，智能育秧流水线及供暖设备、布置自动补光设备、物联网环境监控系统、智能温室控制系统、病虫害监测系统、信息化生产可视化展示系统及物联网功能辅助配套设施等。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 1783 | 1783 | [6 empty] | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建循环运动式育秧玻璃温室建设面积约1400㎡，多功能玻璃温室建设面积约2000㎡，育秧中心约1200㎡。 | 解决水稻育秧问题，增加村集体收入约90万元。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 新建村 | 否
5 | MDQ-2024-041 | 米东区铁厂沟镇大草滩村股份经济合作社畜牧养殖及有机肥处理车间建设项目 | 产业发展 | 新建 | 大草滩村 | 总占地面积88.2亩，建设有机肥处理车间面积2500平方米，看护用房400平方米，购置安装处理设备一套及其他配套附属设施。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 修建厂房5000平方米，办公用房400平方米 | 项目建成后，由村集体聘请专业化人员进行指导运营，预计壮大村集体收入每年50余万元。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 大草滩村 | 是
6 | MDQ-2024-042 | 米东区铁厂沟镇大草滩村村容村貌提升改造项目 | 乡村建设 | 新建 | 大草滩村 | 1、原址翻建4处公共卫生厕所，每个60平米，及相关其他配套设施。 2、对大草滩村入口及巷道进行提升改造，铺设马路砖5000平米及其他配套附属设施。3、打造一块供村民及周边居民休闲小憩的场地。主要内容包括2000平方米地面硬化、1000平方米休闲步道硬化及其他配套附属设施 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 760 | 760 | [6 empty] | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 修建公厕240平方米，铺设马路砖5000平方米 | 改善农村人居环境，提升村容村貌 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 大草滩村 | 是
7 | MDQ-2024-062 | 长山子镇吴家梁村农产品服务展销中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 吴家梁村 | 1、新建农产品服务展销中心一座，占地面积800平方米，共两层，建筑面积共1600平方米；2、给排水、电气、消防外网等配套设施 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 426 |  |  | 426 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 建设1600平米的农产品服务展销中心，促进农产品市场发展和物流 | 实现农民增收，村集体实现收入21万元以上 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 吴家梁村 | 是
8 | MDQ-2024-064 | 长山子镇吴家梁村村容村貌提升项目 | 乡村建设 | 新建 | 吴家梁村 | 巷道两侧人行道马路砖硬化，硬化宽度1.2~2.5米，长度4500米，共硬化15000平方米，及其配套附属设施。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 人行道共硬化15000平方米，改善农村人居环境 | 提升村民幸福度，有效提升乡村治理工作 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 吴家梁村 | 是
9 | MDQ-2024-065 | 铁厂沟镇大草滩村游园项目 | 乡村建设 | 新建 | 铁厂沟镇大草滩村 | 拟在大草滩村三巷占地1000平方米空地处，通过铺设园路硬化、场地硬化及其他配套附属设施等，打造一处独具一格的带有乡土风情的小广场。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 建设面积1000平方米的小游园 | 建设小游园，调节辖区自然环境，节约绿化投资，方便周边居民娱乐休闲。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 大草滩村 | 是
10 | MDQ-2024-068 | 铁厂沟镇曙光上村密集性鱼塘养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 曙光上村 | 1.规划建设3750平方米渔业养殖大棚及其配套设施，用于高密度养殖。 2.购置15套密集水产养殖系统（含生产养殖设备，粪便垃圾收集设备、水循环利用净水设备、增氧设备、水电恒温设备，设备串联管路管路、AI智能养殖监控系统及附属电子配件） | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 1331 | 1331 | [6 empty] | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 建设3750平方米渔业养殖大棚 | 项目建成，依托特色产业，发展村级集体经济，预计梭边鱼产量达300吨左右，村集体收益60万以上 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 曙光上村 | 是
11 | MDQ-2024-069 | 铁厂沟镇曙光上村美丽乡村建设项目 | 乡村建设 | 新建 | 曙光上村 | 1.在X139沿线道路北侧，改造排水沟650米，铺设马路砖1950平米，设置路灯及配套设施。在水源处设置水池、过路管涵一座。 2.在村委会拆除原有旱厕、新建60平方米厕所及配套设施。 3.在老庄子新建道路650米。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 510 |  |  | 510 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 铺设马路砖1950平方米 | 改善人居环境，为居民生活提供便利，提高生活质量。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 曙光上村 | 是
12 | MDQ-2024-070 | 铁厂沟镇曙光上村道路硬化项目 | 乡村建设 | 新建 | 曙光上村 | 1.在西湾新建道路1050米。 2.在沙沟改造道路800米。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 370 |  |  | 370 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建道路1850米 | 方便村民出行，改善人居环境，壮大村集体收入，发展产业振兴。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 曙光上村 | 是
13 | MDQ-2024-071 | 长山子镇二湾村人居环境提升建设项目 | 乡村建设 | 新建 | 二湾村 | 1、巷道两侧人行道硬化，采用马路砖硬化，长度共4400米，硬化宽度1.5米，硬化面积共6600平方米；及其配套附属设施。 2、村内新建步行道（木栈桥）,长度共2800米，宽度1.5米，共4200平方米； 3、村内原址翻建水冲式厕所2座，建筑面积共100平方米； | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 硬化面积共6600平方米，新建步行道共4200平方米，水冲式厕所2座，建筑面积共100平方米。 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 二湾村 | 是
14 | MDQ-2024-072 | 长山子镇二湾村乡村生活体验中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 二湾村 | 建设约1500平方米体验中心建筑及配套设施，建筑层数为二层，配套给水，排水采暖，电气，消防等设施 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建康养基地约3300平方米 | 康养休闲基地院落建设带动二湾村直接增收50万元。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 二湾村 | 是
15 | MDQ-2024-073 | 米东区三道坝镇杜家庄村农机服务中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 杜家庄村 | 新建1000平方米的农机服务中心，购置大马力拖拉机2台，水稻插秧机2台，水稻收割机2台，农用无人机2台。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建1000平方米的农机服务中心 | 带动乡镇农农业机械化发展，带动村集体经济收入20万元。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 杜家庄村 | 是
16 | MDQ-2024-074 | 米东区三道坝镇杜家庄村农产品分拣包装配送中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 杜家庄村 | 新建分拣包装配送中心1000平方米，配送车间400平方米，及其配套附属设施。购置分拣包装生产线1条、农产品冷链配送车辆2辆。 | 农业农村局 | 单鹏 | 18999926988 | 2024.4-2024.11 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建面积1000平方米的分拣包装配送中心 | 带动农产品流通，预计增收20万元。 | 2023-10-12 | 米党农领办【2023】11号 | 杜家庄村 | 是
17 | MDQ005 | 乌鲁木齐市米东区团结村畜牧科技发展示范园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 团结村 | 建设养殖牛圈舍67座，面积约34840㎡。附属配套园区道路，围墙，堆粪场一块，青储窖两个，草料场一个，看护用房5间。 | 古牧地镇 | 陈慧 | 13999852109 | 2024.4-2024.11 | 4300 | 2000 | [5 empty] | 2300 | 米东区人民政府 | 胡春娟 | 13369915655 | 新建养殖牛圈舍34840㎡ | 发展壮大养殖业，壮大村集体经济，带动村民增收 | 2022-10-12 | 米党农领办【2022】14号 | 团结村 | 否